## Hoja1
Seguimiento Plan Operativo Anual (POA) 2023 1er. Trimestre
Departamento: División de Atención al Usuario.
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Seguimiento a la reducción del tiempo de respuesta presencial en las solicitudes para el registro de obras en un 50% | Hemos cumplido con la meta propuesta de manera constante,ya que en la actualidad se estan entregando mas del 95% de los certificados el mismo día. | Estadisticas comportamiento de los certificados | Eduar Ramos Ero - Adelfa Rodriguez | 01 al 31 | Enero a marzo |  | 0 | 0 | 0
Seguimiento a la eficientización de la atención no presencial. (continuación) | Seguimiento constante al enfoque de la calidad en el servicio | Encuesta de Satisfacción | Eduar Ramos Ero | 01 al 31 | Enero a marzo |  | 0 | 0 | 0
Seguimiento a la eficientización de la atención presencial. (continuación) | Seguimiento constante al enfoque de la calidad en el servicio | Encuesta de Satisfacción | Eduar Ramos Ero | 01 al 31 | Enero a marzo |  | 0 | 0 | 0
|  | Total RD$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Departamento: Centro de Capacitación y Desarrollo de Derecho de Autor y Derechos Conexos
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Formación de ABC de Derecho de autor – Actualización y Practica para las exposiciones | Participacion de 7 colaboradores de la institucion | 7 colaboradores de la institucion capacitados. | Yulis Jimenez Emerlin Feliz Manuela de la Cruz Maria Sepulveda Wilkis Santana | 06 al 18 | Enero |  | N/A | 0 | 0
Charla de Generalidades sobre Derecho de Autor | Capacitacion de 31 personas, estudiantes, docentes, emprendedores del Centro de Emprendimiento e Innovacion, INTEC | 31 personas, estudiantes, docentes, emprendedores del Centro de Emprendimiento e Innovacion, INTEC capacitados. | Lucia Castillo | 19 | Enero |  | N/A | 0 | 0
Conferencia de Plan de Desarrollo del Centro de Capacitaicon y estrategias de formación | Sensibilizacion a 23 personas a Representaciones Sociedades de Gestión Colectiva y Colaboradores de ONDA | 23 personas y representan-tes Sociedades de Gestión Colectiva y Colaboradores de ONDA sensibilizados. | Fanny Suero - Wilkis Santana | 24 | Enero |  | N/A | 0 | 0
Charla ABC de Derecho de autor dirigida a Liceos, Colegios | Sensibilizacion a 68 estudiantes y docentes de Liceo Escuela Para Pensar | 68 estudiantes y docentes de Liceo Escuela Para Pensar sensibilizados. | Manuela de la Cruz Emerlin Feliz Wilkis Santana | 8 | Febrero |  | N/A | 0 | 0
Conversatorio Educativo sobre Derecho de Autor y el Carnaval | Sensibilizacion a 152 participantes de Artistas, Estudiantes, Abogados, Soc. Gestión Colectiva, Empresarios, Instituciones, Artistas visuales y Artesanos | 152 participantes de artistas, estudiantes, abogados, Soc. Gestión Colectiva, empresarios, instituciones, artistas visuales y artesanos sensibilizados. | Edwin Espinal - Meribel Moreta | 10 | Febrero |  | Expositor: 6,000 | 1500 | 7500
Charla de Generalidades sobre Derecho de Autor | Capacitacion Virtual a 43 estudiantes de Administracion UNIBE | 43 estudiantes de Administracion UNIBE, capacitados. | Lucia Castillo | 19 | Febrero |  | N/A | 0 | 0
Conferencia Derecho de Autor en la industria musical | Capacitacion Virtual a 22 participantes del Centro de Emprendimiento e Innovacion, INTEC | 22 participantes del Centro de Emprendimiento e Innovacion, INTEC, capacitados. | Meribel moreta | 23 | Febrero |  | N/A | 0 | 0
Experto Invitado “Derecho de autor en las industrias culturales y creativas”. | Diseminacion de conocimiento y habilidades de 25 estudiantes de publicidad y docente, UNAPEC | 25 estudiantes de publicidad y docente, UNAPEC, diseminados. | Wilkis Santana | 16 | Febrero |  | N/A | 0 | 0
Experto Invitado “Derecho de autor en la Industria del cine” | Diseminacion de conocimiento y habilidades de 45 estudiantes de publicidad y docente, UNAPEC | 45 estudiantes de publicidad y docente, UNAPEC, diseminados. | Hansel Duran - Wilkis Santana | 21 | Febrero |  | N/A | 0 | 0
Charla ABC de Derecho de autor dirigida a Liceos, Colegios | Sensibilizacion a 36 estudiantes y docentes de Colegio Mary Luz | 36 estudiantes y docentes de Colegio Mary Luz, sensibilizados. | Joselyn Tejeda - Yulis Jimenez - Wilkis Santana | 22 | Febrero |  | N/A | 0 | 0
Charla ABC de Derecho de autor dirigida a Liceos, Colegios | Sensibilizacion a 41 estudiantes y docentes de Liceo Fidel Ferrer | 41 estudiantes y docentes de Liceo Fidel Ferrer, sensibilizados. | Joselyn Tejeda - Yulis Jimenez - Wilkis Santana | 1 | Marzo |  | N/A | 0 | 0
Rol de las Mujeres, su aporte institucional y el derecho de autor | Sensibilizacion a 31 Colabores de ONDA | 31 Colabores de ONDA, sensibilizados. | Elaine Acevedo Ismelda Mordan Esther Vasquez Adelfa Rodriguez Fanny Suero | 10 | Marzo |  | N/A | 0 | 0
Conferencia “Derecho de autor en la Industria del cine” | Virtual, Capacitacion a 14 participantes, Centro de Emprendimiento INTEC | 14 participantes, Centro de Emprendimiento INTEC, capacitados. | Wilkis Santana | 13 | Marzo |  | N/A | 0 | 0
Conferencia Mujeres Creativa e Innovadoras y la Propiedad Intelectual | Capacitacion a 34 Mujeres artistas, docentes, emprendedor, artesanas | 34 Mujeres artistas, docentes, emprendedor, artesanas, capacitados. | Meribel Moreta Stephany Baez Daysi Acosta Fanny Suero Amarilys Duran Salas Mildred Veras Jacqueline Severino | 24 | Marzo |  | N/A | 0 | 0
Normativas de Publicaciones ISBN, ISSN, Deposito. Legal y Derecho de Autor | Capacitacion a 30 participantes, Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Ureña | 30 participantes, Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Ureña, capacitados. | Wilkis Santana Greivis Asencio Rocio Morillo | 29 | Marzo |  | N/A | 0 | 0
|  | Total RD$ |  |  |  |  | 6000 | 1500 | 7500
Departamento: Inspectoría
|  |  |  | Día | Mes
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Inspeccion de parte Distrito Nacional | Comprobar infraccion de Derecho de Autor | Respetar Derecho de Autor y Derechos Conexos | Oficina Abogados/inspectoria/ Recursos Humanos | 11 | Enero |  | 1500 |  | 1500
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 12 | Enero |  | 1000 |  | 1000
Inspeccion de oficio Haina /San Cristobal | supervision derecho conexos | Observancia usuario | Inspectoria transportacion | 13 | Enero |  | 3060 |  | 2060
Notificacion de usuarios Santo Domingo Oeste | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 17 | Enero |  | 2000 |  | 2000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 19 | Enero |  | 1000 |  | 1000
Inspeccion de oficio Santo Domingo Oeste | supervision derecho conexos | Observancia usuario | Inspectoria transportación | 23 | Enero |  | 1000 |  | 1000
Inspeccion de oficio Santo Domingo Este | supervision derecho conexos | Observancia usuario | Inspectoria transportación | 24 | Enero |  | 1000 |  | 1000
Material Gastable | Disponer de herramientas para desarrollar el trabajo | Desarrollo de labores diarias. | inspectoria y Suministro | 25 | Enero |  | 3000 |  | 3000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportación | 27 | Enero |  | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 1 | Febrero |  | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 2 | Febrero |  | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 6 | Febrero |  | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Santo Domingo Este | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 7 | Febrero |  | 1500 |  | 1500
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 8 | Febrero |  | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Santo Domingo Norte | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 9 | Febrero |  | 2000 |  | 2000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 13 | Febrero |  | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 14 | Febrero |  | 1000 |  | 1000
Material Gastable | Disponer de herramientas para desarrollar el trabajo | Desarrollo de labores diarias. | Inspectoria y Suministro | 15 | Febrero |  | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Santo Domingo Norte | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 15 | Febrero |  | 2000 |  | 2000
Notificacion de usuarios Santo Domingo Norte | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 16 | Febrero |  | 2000 |  | 2000
Notificacion de usuarios Santo Domingo Este | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 20 | Febrero |  | 1500 |  | 1500
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 21 | Febrero |  | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Santo Domingo Este | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 22 | Febrero |  | 1500 |  | 1500
Notificacion de usuarios Santo Domingo Oeste | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 23 | Febrero |  | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Santo Domingo Este | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 28 | Febrero |  | 1500 |  | 1500
Notificacion de usuarios Santo Domingo Norte | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 1 | Marzo | marzo | 1500 |  | 1500
Notificacion de usuarios Santo Domingo Este | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 2 | Marzo | marzo | 1500 |  | 1500
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 6 | Marzo | marzo | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Santo Domingo Este | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 7 | Marzo | marzo | 1500 |  | 1500
Material Gastable | Disponer de herramientas para desarrollar el trabajo | Desarrollo de labores diarias. | inspectoria y Suministro | 8 | Marzo | marzo | 2000 |  | 2000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 8 | Marzo | marzo | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 14 | Marzo | marzo | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 15 | Marzo | marzo | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Santo Domingo Este | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 17 | Marzo | marzo | 1500 |  | 1500
Notificacion de usuarios Santo Domingo Este | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 20 | Marzo | marzo | 1500 |  | 1500
Inspeccion de oficio Distrito Nacional | supervision derecho conexos | Observancia usuario | Inspectoria transportacion | 23 | Marzo | marzo | 1000 |  | 1000
Inspeccion de parte Santo Domingo Este | Comprobar infraccion de Derecho de Autor | Respetar Derecho de Autor y Derechos Conexos | Oficina Abogados/inspectoria/ Recursos Humanos | 27 | Marzo | marzo | 1500 |  | 1500
Inspeccion de oficio Yamasa | supervision derecho conexos | Observancia usuario | Inspectoria transportacion | 28 | Marzo | marzo | 2200 |  | 2200
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 29 | Marzo | marzo | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 30 | Marzo | marzo | 1000 |  | 1000
Notificacion de usuarios Distrito Nacional | Cumplir mandato ley 65-00 | Registro nuevos usuarios | Inspectoria transportacion | 31 | Marzo | marzo | 1000 |  | 1000
|  |  | Total RD$ |  |  |  | 56760 |  | 55760
Departamento: Investigación y Peritaje.
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Reunión convocada por el Ministerio de Relaciones exteriores (MIREX) y la secretaria de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a los fines de responder algunas interrogantes relacionadas con el Derecho de Autor, respecto al Quinto Examen de Política Comercial de la República Dominicana, solicitada por Estados Unidos. | Respuesta dada acogida como buena y válida. | Reunión realizada. | Enc. Dpto. De Investigación y Pertaje | 16 | Enero |  | 0 | 0 | 0
Informe Técnico requerido por el Licdo. Jesse James Ventura, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, bajo Oficio FDN-PROTEC-0141-23. Entregado vía dirección general de la ONDA, en fecha 8 de febrero de 2023, bajo Oficio núm. DIP-005/2023 | No hubo violación a la ley 65-00 sobre Derecho de Autor, pues ambas canciones son similares en cuanto a la melodía, la armonía, las ideas y la forma lírica como fueron expresadas. | Informe técnico elaborado. | Apolinar Ulloa De Los Santos, y, El Chaval de La Bachata. | 7 | Febrero |  | 0 | 0 | 0
Vista celebrada en la Segunda Cámara Penal del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional. | La vista fue aplazada para las nueve horas (9:00 a.m.) del día jueves 11 de mayo de 2023, por inasistencia de la parte demandada. | Vista celebrada en la Segunda Cámara Penal. | Anthony Santos (Canción “La Funda”) Vs. Herederos de Tatico Henríquez (Canción Corazón de Piedra). | 16 | Marzo |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Total RD$ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Departamento: Jurídica.
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Redacción de resolución | Resolucion núm. 001-2023 de fecha 16 de febero 2023, Resolucion núm. 002-2023 de fecha 23 de febero 2023, Resolucion núm. 003-2023 de fecha 24 de febreo 2023, Resolucion núm. 004-2023 de fecha 24 de febrero 2023, Resolucion núm. 005-2023 de fecha 23 de marzo 2023, Resolucion núm. 006-2023 de fecha 23 de marzo 2023. | Seis (6) resoluciones | Departamento Juridico | Del 16 feb al 23 mar | Febrero-marzo |  | 0 |  | 0
Análisis, corrección y tramitación de contratos | Alquiler de local activado, Contrato de servicios para cambios de equipos Altice. | Dos (2) contrato | Depto.Finanzas, Depto. Compras y Contrataciones, Depto. Juridica, Depto. Tecnologia. | 23 | Febrero |  | 0 |  | 0
Redacción de acto de alguacil | Notificación de fecha de audiencia y notificación de resolución | cincuenta y cinco (55) actos | Depto. Juridico, Depto. Inspectoria | 15 | Febrero |  | 0 |  | 0
Solicitud de pago a alguacil | pago de alguacil | Dos (2) Solicitudes | Depto. Finanzas | 15 | Marzo |  | 24780.8 | 0 | 24780.8
Solicitud de pago a notario púbico | pago de notario | Dos (2)Acuerdos, Un (1) acto Notarial, Un (1)Contrato | Depto. Juridico, Depto. Finanzas | 23 | Marzo |  | 24192 | 0 | 24192
|  |  | Total RD$ |  |  |  | 48972.8 | 0 | 48972.8
Departamento: Planificación y Desarrollo.
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Elaboración del informe de seguimiento sobre la encuesta de satisfacción Carta Compromiso al Ciudada- no período septiembre-diciembre 2022. | Monitoreo sobre el grado de sastifacción de los servicios que se brindan al ciudadano. | Encuesta de sastifacción realizada. | Departamento de Planificación. | 23 | Enero |  | 0 |  | 0
Inducción y capacitación del Plan Operativo Anual POA 2023. | Información general y específica suministrada sobre el Plan Operativo Anual 2023 y su matriz de seguimiento. | 15 encargados de áreas instruidos en el llenado de la matriz de seguimiento para el POA 2023. | Departamento de Planificación. Dirección General. | 3 | Febrero |  | 22302 |  | 22302
Solicitud al MIC asignación de auditor y/o acompañan-te para implementación de las normas de calidad ISO9000. | El ministro Víctor Bisonó designó al director de Control de Gestión Christopher de la Cruz y su equipo, se realizó una reunión virtual donde desarrollaron una presentación del proceso y nos narraron sus experiencias. | 10 personas informadas sobre las normas ISO900 basadas en las experiencias del Ministerio de Industrias y Comercios (MIC). | Departamento de Planificación. | 10 | Febrero |  | 0 |  | 0
|  |  | Total RD$ |  |  |  | 22302 |  | 22302
Departamento: Recursos Humanos.
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Celebración San Valentin | Detalles alusivo dia de San Valantin | 100% de los colaboradores recibieron su presente de San Valentín. | RR-HH, Administrativo Finaciero | 14 |  | febrero | 7778 |  | 7778
Ofrenda Floral | Entrega de Ofrenda Conmemorarción al Mes de la Patria | Fueron convocados la máxima y una representacion de los colaboradores de la institucion la cual fue cubrirta 100% . | RR-HH, Administrativo Finaciero , Cpmpras y Contrataciones | 16 |  | marzo | 11800 |  | 11800
Conmemoración Dia de la Mujer | Entrega de rosas en Conmemoracion del dia Internacional de la Mujer | 100% de las colaboradoras recibieron su presente por el dia internacional de la mujer. | RR-HH, Administrativo Finaciero | 8 |  | marzo | 6195 |  | 6195
Beneficio Laboral ( almuerzo) | Otorgar el almuerzo a nuestros colaboradores | En el mes de enero dimos continuidad al beneficio del almurzo beneficiandose el 100% de nuestros colaboradores. | RR-HH, Administrativo Finaciero , Cpmpras y Contrataciones | 01 al 31 |  | enero | 389905.16 |  | 389905.16
|  |  | Total RD$ |  |  |  | 415678.16 |  | 415678.16
Departamento: Registro.
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Prueba piloto de entrega de los certificados de manera inmediata. | Implementación de no tener certificado acumulados y redución del costo y el tiempo al momento de los usuarios venir a retirar. | 60% de los certificados entregados. | Atención al usurio. | 5 | Enero |  | 0 | 0 | 0
Organización y depuracion de los expedientes. | Reducion de tiempo en la espera de las certificaciones . | Redución del tiempo de espera en un 40% . | Depósito legal | 15 | Febrero |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Total RD$ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Departamento: Tecnología.
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Mantemiento equipos en la SEDE de Santiago | Asistencia en la sede de Santiago para el mantenimiento a los quipos y apliaciones | 3 Computadoras 1 Impresora de la Sede de Santiago se le realizaron el mantenimiento corespondientes. | Departamento de Tecnologia | 10 | Enero |  | 0 | 1900 | 1900
Backup a los equipos de la Oficina Nacional de Derecho Autor | Se procedio a la realizacion de Backup que realizamos de manera trimestral | 78 computadoras se le realizo el backup | Departamento de Tecnologia | 21 | Marzo |  | 0 |  | 0
Aquisicion de equipos moviles | Entrega de equipos tencologicos a las areas correspondientes | 16 Empleados de la insitucion se les facilito esta herramien-ta. | Departamento de Tecnologia | 16 | Marzo |  | 0 |  | 0
Mantenimiento de equipos tecnologicos de la ONDA | Se realizar actualizaciones y mantenientos a los equipos de ONDA | 78 Computadoras se le realizaron los mantemientos y actualizaciones correspondientes | Departamento de Tecnologia | 21 | Febrero |  | 0 |  | 0
Compras de perifericos para comunicación | Entrega de equipos tencologicos a las areas correspondientes | 1 Departamento de la insitucion se les facilito esta herramienta. | Departamento de Tecnologia |  |  |  | 2050 |  | 2050
Renovacion de Cisco Webex | Esta herramienta esta a diposicion de los departamentos que requieran conexiones virtuales, para reuniones o actividades | 2 reuniones virtuales | Departamento de Tecnologia | 14 | Febrero |  | 12240 |  | 12240
Socializacion de las politicas y el manual de procedimiento de TIC | Se establecieron directrices para las solicitudes de tecnologia | 1 Reunion con el departamento de socializar las politicas | Departamento de Tecnologia | 10 | Enero |  |  |  | 0
Instalacion de 5 Licencias de Office | Se procedio con la instalacion de estas licencias de Office | 5 Licencias han sido instala- das. | Departamento de Tecnologia | 27 | Marzo |  | 0 |  | 0
Revision del Acuerdo por desempeño con Tecnologia | Concretrar el acuerdo y las envidencias de resultados a entregar | 1 Reunion para la revision de acuerdo por desempeño | Departamento de Tecnologia | 21 | Marzo |  |  |  | 0
Implementacion de la firma digital | Se automatizó 5 departamento con el fin de agilizar los procesos | • Departamento de Resolución Alternativa de Concilitos • Centro de Capacitación y Desarrollo del Derecho de Autor y Derechos Conexos • Departamento de Peritaje • División de Relaciones Interinstitucional | Departamento de Tecnologia | 10 | Enero |  | 0 |  | 0
Renovacion de Corrreo Institucional | Esta herramienta esta a diposicion de los departamentos que requieran conexiones virtuales, para reuniones o actividades | 4 reuniones virtuales | Departamento de Tecnologia |  |  |  | 0 |  | 0
Viaje a Vega | Asisitr a la actividad de la Campaña Educativa PONTE en ONDA | 1 Acitivades que se les dio asistencia tecnica | Departamento de Tecnologia |  |  |  | 5035.65 |  | 5035.65
Mantemiento equipos en la SEDE de Santiago | Asistencia en la sede de Santiago para el mantenimiento a los quipos y apliaciones | 3 Computadoras 1 Impresora de la Sede de Santiago se le realizaron el mantenimiento corespondientes. | Departamento de Tecnologia | 28 | Marzo |  | 2600 |  | 2600
|  |  | Total RD$ |  |  |  | 21925.65 | 1900 | 23825.65
Departamento: Reconciliación Alternativa de Conflictos..
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Vistas conciliatorias | Actas de no acuerdo, Actas de acuerdo, actas de no comparecencia | Vistas conciliatorias (03) | Mediadores: Joselyn Tejada, Melvin Peña, Parmela Martinez, y Meribel Moreta | 15 al 24 | Enero-marzo |  | 0 | 0 | 0
Nuevos apoderamientos | Notificar a las partes involucradas en el proceso | Partes involucradas notificadas | Mediadores: Joselyn Tejada, Melvin Peña, Parmela Martinez, y Meribel Moreta | 14 | Febrero |  | 0 | 0 | 0
Asistencia juridicas | Asistir, asesorar y representar a los usuarios, autores, intérpretes y ejecutantes mediante la asistencia legal y judicial, con alto estándar de calidad y especialización técnica procurando con ello el respeto y la tutela del derecho fundamental del derecho de autor y los derechos conexos. | Asistencia juridica realizada (25) | Mediadores: Joselyn Tejada y Melvin Peña. | 15 | Enero a marzo |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Total RD$ |  |  |  | 0 | 0 | 0
Departamento: Reconciliación Alternativa de Conflictos..
Actividad realizada | Resultados de la actividad | Indicadores | Responsables involucrados | Fecha |  |  | Gastos operativos | Viáticos | Total pagado
|  |  |  | Día | Mes
Desayuno de las Sociedades de Gestion de la Repúbica Dominicana. | La presentación del plan de trabajo para el año 2023 que la ONDA va a desarrollar junto con dichas sociedades. | 17 personas asistieron al evento, entre representantes de las sociedades y de la ONDA, los cuales intercambiaron sus planes de trabajo y proyectos para el 2023. | Representantes Sociedades de Gestión Colectivas. Dpto. Sociedades de Gestión Colectiva. | 24 | Enero |  | 30000 | 0 | 30000
Webinar impartido por La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), como parte del protocolo de implementación del convenio ONDA-IFPI | Taller online sobre sobre introducción a las principales formas de piratería musical online, caos y tácticas investigativas, para los empleados de la ONDA para los empleados de ONDA. | Taller abierto a todos los empleados de la ONDA interesados impartido. | Webinar coordinado por el Departamento de Sociedades de Gestion Colectiva. | 31 | Febrero |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Total RD$ |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
Total General RD$ | [6 empty] | 601638.61 | 3400 | 605038.61