## Informe trimestre abr-jun-2024
Informe de Evaluación y Seguimiento del POA Trimestre abril-junio 2024.
El actual informe de evaluación y monitoreo, tiene como objetivo, presentar de manera consolidada el desempeño obtenido en el Plan Operativo Anual (POA), de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), para el período abril-junio 2024.
Las metas plasmadas en el presente informe, corresponden a una segmentación de los productos programados en función a las actividades cuantitativas de los diferentes indicadores que contribuyen al logro de resultado y por ende al desempeño de la institución.
Durante el trimestre se programaron metas y/o actividades a ejecutar en un total de 48 productos alineados al Plan Estratégico Institucional, de las cuales ejecutamos 40 actividades, dando como resultado un 83% de cumplimiento.
Las actividades ejecutadas fueron atendidas con un nivel de eficiencia de 83%, mientras que el 17% de las actividades no alcanzaron a ser ejecutadas, las mismas están programadas para lograrse durante el transcurso del año.
Como parte de las acciones ejecutadas durante el trimestre se destacan:
Encuesta de satisfacción al cliente, lanzamiento de la Revista de derecho de Autor, el diseño del cronograma de capacitación por grupo ocupacional, la cantidad de estudiantes que participaron en el programa de pasantía, la apro-bación de los empleados de carrera, elaboración y seguimiento de planes operativos anuales, reportes trimestrales de estadísticas áreas sustantivas, reuniones con organismos bilaterales e internacionales, frecuencia del uso de los servicios del Dpto. de Resolución Alternativa de Conflictos, las inspecciones de partes y oficios, las sociedades de gestión registradas, las capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una sociedad de gestión, solicitudes a TICs atendidas y las satisfacción de los clientes por los servicios brindados.
En la tabla No. 1, se muestra el comportamiento de los productos programados en el Plan Operativo Anual, durante el período abril-junio 2024.
Tabla No. 1 Seguimiento de metas programadas en el POA Trimestre abril-junio 2024
No. | Productos | Unidad de medida | Metas programadas | Metas logradas | % ejecución
Recursos Humanos
1 | Diseñar Cronograma de Capacita-ciones por Grupo Ocupacional | Unidad | 1 | 1 | 100%
2 | Eventos Formativos en Santo Domin-go y Santiago de los Caballeros. | Ejecutar Cronograma de Capacita-ciones por Grupo Ocupacional | 5% | 42% | 100%
3 | Ejecución de Programa de Pasantía para unos 10 estudiantes | Cantidad de estudiantes | 3 | 6 | 100%
4 | Ejecución de Programa de Suplencia para 5 posiciones | Cantidad de posiciones ejecutadas. | 1 | 0 | 0%
5 | Ejecución de Ruta de aprobación de dos empleados de Carrera Administrativa | Cantidad de aprobación de empleados de Carrera Administrati-va | 1 | 1 | 100%
6 | Presentación de Informe mensual del Alcance de los Indicado-res. | Cantidad de informes presentados | 3 | 3 | 100%
7 | Actividades de integración. | Realización de Team Building | 1 | 1 | 100%
Planificación.
8 | Elaboración y Seguimiento de Planes Operativos Anuales. | Elaboración y seguimiento de Planes Operativos Anuales. | 1 | 1 | 100%
9 | Informes de ejecución de planes de mejora al año | Cantidad de informes de ejecución de planes de mejora al año. | 1 | 1 | 100%
10 | Elaboración del Informe Semestral de la Memoria Institucional | Cantidad de Informe elaborado. | 1 | 1 | 100%
11 | Reportes trimestrales de estadisticas areas sustantivas. | Cantidad de reportes trimestrales de estadisticas areas sustantivas. | 1 | 1 | 100%
12 | Autodiagnósticos realizados al año | Cantidad de Autodiagnósti-cos realizados al año | 1 | 1 | 100%
Relaciones interinstitucionales.
13 | Convenios Interinstitucio-nales | Cantidad de convenios interinstitucio-nales firmados | 1 | 1 | 100%
14 | Reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas al a ONDA | Cantidad de Reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas al a ONDA | 3 | 5 | 100%
15 | Acuerdo con FEDOCAMARAS para la promociòn y capactaciòn en las provincias en materia de Derechos de Autor y Conexos | Gestionar firma de Acuerdo con FEDOCAMARAS para la promociòn y capactaciòn en las provincias en materia de Derechos de Autor y Conexos | 1 | 1 | 100%
16 | Foros Internacionales visitados | Cantidad de Foros Interna-cionales visitados | 2 | 3 | 100%
Comunicaciones.
17 | Creación de Podcast de ONDA | Cantidad de Podcast de ONDA creado | 1 | 0 | 0%
18 | Participación en Conversa-torios. | Frecuencia de participación en conversa-torios. | 1 | 1 | 100%
19 | Participación en mesas técnicas sectoriales. | Frecuencia en participación mesas técnicas sectoriales. | 1 | 1 | 100%
20 | Lanzamiento de la Revista sobre Derecho de Autor | Cantidad de lanzamiento revista sobre Derecho de Autor | 1 | 1 | 100%
Resolución Alternativa de Conflictos.
21 | Frecuencia del uso de los servicios del Dpto. de Resolución Alternativa de Conflictos. | Realizar al menos 13 registros del uso de los servicios del RAC. | 13 | 27 | 100%
22 | Porcentaje aumento del uso de los servicios del Dpto. Orientación y Asistencia Jurídica. | Realizar el 100% mas que el año pasado de Orientación y Asistencia Jurídica. | 35 | 27 | 77.14%
Inspectoría.
23 | Aumento el porcentaje inserciòn de sujetos obligados. | Realizar 80% inserciòn de sujetos obligados por encima del año pasado. | 28 | 222 | 100%
24 | Aumento de Porcentaje de las Inspeccio-nes de parte y oficio. | Realizar al menos el 50% más que el año pasado de las Inspecciones de parte y oficio. | 27 | 14 | 51.85%
Sociedades de Gestión Colectiva.
25 | Cantidad de sociedades de gestión colectiva registradas | Asistencia en la gestión de registro de al menos 2 sociedades de gestión colectiva | 2 | 3 | 100%
26 | Participación en reuniones de Sociedad de Gestión Colectiva | Cantidad de sociedades de gestión colectiva asistidas. | 2 | 4 | 100%
27 | Aumento de la frecuencia de fiscalización de las de sociedades de gestión colectiva. | Fiscalización periódica de Sociedades de Gestión Colectiva. | 2 | 4 | 50%
28 | Plan diseñado y puesto en marcha para fomentar la vigilancia y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva | Diseñar plan para formentar la vigilancia y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva | 1 | 1 | 100%
29 | Plan de Acción de Articulaciòn de la ONDA para la promo-ción de Copia Privada. | Porcentaje avance de revisión del decreto, y la ley reuniones, conversatorios, foros | 25% | 0% | 0%
30 | Plan de capacitación junto a las sociedades de gestión colec-tiva para fortalecer la educación a los sujetos obligados en materia de gestión colectiva. | Diseñar Plan de capacitación junto a las sociedades de gestión colectiva para fortalecer la educación a los sujetos obligados en materia de gestión colectiva | 1 | 0 | 0%
31 | Cantidad de capacitaciones impartidas. | Ejecución de 5 capacitaciones anuales para impactar 40 personas | 2 | 3 | 100%
32 | Cantidad de cursos especiales para las sociedades de gestión colectiva. | Creación de Calendario de cursos especia les para las sociedades de gestíón. | 1 | 1 | 100%
Tecnología.
33 | Sistema de automatización de todos registros obras artísticas, literarías y científicas. | Validación del Sistema de automatización de todos registros obras artísticas, literarias y científicas. | 10% | 75% | 100%
34 |  | Informe de avances de los resultados de la validación del Sistema. | 3 | 3 | 100%
35 | Licenciamiento de softwares y aplicaciones. | Adquirir licencias de softwares y aplicaciones. | 10% | 0% | 0%
36 | Presentar Informe de solicitudes de TICs atendidas. | Porcentaje de solicitudes a TICs atendidas. | 100% | 100% | 100%
Capacitación.
37 | Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | Porcentaje de Avance del Observatorio de la Ley de Desarrollo de Autor. | 40% | 0 | 0%
38 | Acceso del servicio de Centro de Capacitación | Aumento del 60% con relación al 2023 acceso del servicio de Centro de Capacitación. Año 2024: 84 actividades. | 21 | 14 | 66.67%
39 | Capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una Sociedad de Gestiòn tanto para personal técnico de la ONDA como para la Sociedad de Gestión. | Cantidad de capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una Sociedad de Gestiòn tanto para personal técnico de la ONDA como para la sociedad de Gestiòn. Año 2024: 10 Capacitaciones. | 3 | 3 | 100%
40 | Personal capacitado en acciones formativas | Cantidad de Personal Capacitado en acciones formativas. | 3 | 253 | 100%
41 | Instituciones impactadas sobre la Ley de Derecho de autor a personal técnico de instituciones públicas, Asociones de artistas, Universidades, Centros tecnologicos, Centros de Emprendimiento que tiene incidencias en las industrias creativas | Cantidad de instituciones impactadas. | 4 | 12 | 100%
42 | Participación en conversato-rios de los sectores de las Industrias creativas | Frecuencia de participación en Conversa-torios. | 2 | 1 | 50%
43 | Participación en mesas técnicas sectoriales. | Frecuencia de participación en mesas técnicas sectoriales | 2 | 1 | 50%
44 | Conversatorios a estudiantes de TICs, bellas artes, cine, música, artesanía, sector agrícola, entre otros. | Cantidad de conversatorios a estudiantes de TICs, bellas artes, cine, música, artesanía, sector agrícola, entre otros. | 5 | 7 | 100%
45 | Participación en espacios de conversa-ción del ecosistema de emprendi-miento | Frecuencia de participación en espacios de conversa-ción del ecosistema de emprendi-miento | 8 | 0 | 0%
46 | Personas que consultan el Centro de Documentación | Cantidad de personas que consultan el centro. | 25 | 0 | 0%
47 | Lanzamiento de la Revista de Derecho de Autor. | Lanzamiento de la Revista de Derecho de Autor. | 1 | 1 | 100%
Atención al Usuario.
48 | Aumento del porcentaje de encuestas de satisfacción al cliente | Realizar encuestas de satisfacción al cliente con foco en lograr el 95% de satisfacción. | 95% | 100% | 100%
Nivel de eficiencia de productos programados |  |  |  |  | 83%
Eduar Ramos Eró
Encargado de Planificación y Desarrollo
Eduar Ramos Eró
Encargado de Planificación y Desarrollo