## Metas ejecutadas (hidden)
Tabla No. 1 Seguimiento de metas programadas en el POA Trimestre julio - septiembre 2024. | [5 empty] | Ejecutadas | 70-100 | 26 | 66.67%
[6 empty] | Con nivel de ejecucion | .10-69 | 6 | 15.38%
[6 empty] | Sin ejecución | 0 | 7 | 17.95%
No. | Producto | Unidad de medida | Metas programadas | Metas logradas | % ejecución | Total metas programadas |  | 39 | 100%
1 | Eventos Formativos en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. | Ejecutar Cronograma de Capacitaciones por Grupo Ocupacional | 5% | 60% | 100% | Nivel de incumplimiento. | 82.05% | 17.95%
2 | Ejecución de Programa de Pasantía para unos 3 estudiantes. | Cantidad de estudiantes | 3 | 0 | 0%
3 | Ejecución de Programa de Suplencia para 1 posición. | Cantidad de posiciones ejecutadas. | 1 | 0 | 0%
4 | Ejecución de Ruta de aprobación de dos empleados de Carrera Administrativa | Cantidad de aprobación de empleados de Carrera Administrati-va | 1 | 0 | 0%
5 | Presentación de Informe trimestral del alcance de los indicadores. | Cantidad de informes presentados | 1 | 1 | 100%
6 | Empleados por Grupo Ocupacional | Realizar capacitaciones para el impacto del personal | 4% | 12% | 100%
7 | Actividades de integración. | Realización de Team Building | 1 | 0 | 0%
Planificación.
8 | Alcance de los indicadores | Seguimiento monitoreo mensual del alcance de los Indicadores. | 3 | 3 | 100%
9 | Informes de ejecución de planes de mejora al año. | Elaboración informes de segumiento de Carta Compromiso. | 1 | 1 | 100%
10 | Reportes trimestrales de estadisticas areas sustantivas. | Cantidad de reportes trimestrales de estadisticas areas sustantivas. | 1 | 1 | 100%
11 | Convenios Interinstitucionales | Cantidad de convenios interinstitucionales firmados | 1 | 3 | 100%
12 | Convenios Internacionales | Gestionar la firma de al menos un convenio | 1 | 1 | 100%
13 | Reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas a la ONDA | Cantidad de Reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas al a ONDA | 3 | 3 | 100%
14 | Cantidad de notas de prensa | Presentar las notas de prensa de eventos realizados durante el trimestre. | 68 | 5 | 7.353%
15 | Cantidad de post en las redes sociales | Presentar calendario de al menos 14 post en redes sociales con foco en la sensibilización del Derecho de autor | 14 | 19 | 100%
16 | Participación en conversatorios | Integrar en agenda de al menos en 5 Conversatorios de los sectores económicos a la ONDA | 5 | 4 | 80%
17 | Diseño de boletìn de actividades de la ONDA | Diseñar el boletín de actividades de la ONDA | 1 | 0 | 0%
18 | Frecuencia del uso de los servicios del Dpto. de Resolución Alternativa de Conflictos. | Realizar al menos 13 registros del uso de los servicios del RAC. | 13 | 12 | 92.31%
19 | Porcentaje aumento del uso de los servicios del Dpto. Orientación y Asistencia Jurídica. | Realizar el 100% mas que el año pasado de Orientación y Asistencia Jurídica. | 35 | 16 | 45.71%
20 | Aumento el porcentaje inserciòn de sujetos obligados. | Realizar 80% inserciòn de sujetos obligados por encima del año pasado. | 28 | 16 | 57.14%
21 | Aumento de Porcentaje de las Inspecciones de parte y oficio. | Realizar al menos el 50% más que el año pasado de las Inspecciones de parte y oficio. | 27 | 26 | 96.3%
22 | Cantidad de sociedades de gestión colectiva registradas | Asistencia en la gestión de registro de al menos 2 sociedades de gestión colectiva | 2 | 3 | 100%
23 | Participación en reuniones de Sociedad de Gestión Colectiva | Cantidad reuniones de sociedades de gestión colectiva asistidas. | 2 | 2 | 100%
24 | Aumento de la frecuencia de fiscalización de las de sociedades de gestión colectiva. | Fiscalización periódica de Sociedades de Gestión Colectiva. | 2 | 5 | 100%
25 | Plan diseñado y puesto en marcha para fomentar la vigilancia y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva | Diseñar plan para formentar la vigilancia y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva | 1 | 1 | 100%
26 | Cantidad de capacitaciones impartidas. | Ejecución de 5 capacitaciones para impactar 40 personas | 2 | 5 | 100%
27 | Cantidad de cursos especiales para las sociedades de gestión colectiva. | Creación de Calendario de cursos especia les para las sociedades de gestíón. | 1 | 1 | 100%
28 | Sistema de automatización de todos registros obras artísticas, literarías y científicas. | Validación del Sistema de automatización de todos registros obras artísticas, literarias y científicas. | 10% | 75% | 100%
29 |  | Informe de avances de los resultados de la validación del Sistema. | 3 | 3 | 100%
30 | Presentar Informe de solicitudes de TICs atendidas. | Porcentaje de solicitudes a TICs atendidas. | 100% | 100% | 100%
31 | Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | Porcentaje de Avance del Observatorio de la Ley de Derecho de Autor. | 40% | 0 | 0%
32 | Acceso del servicio de Centro de Capacitación | Aumento del 60% con relación al 2023 acceso del servicio de Centro de Capacitación. Año 2024: 84 actividades. | 21 | 10 | 47.62%
33 | Capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una Sociedad de Gestiòn tanto para personal técnico de la ONDA como para la sociedad de Gestión. | Cantidad de capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una Sociedad de Gestiòn tanto para personal técnico de la ONDA como para la sociedad de Gestiòn. Año 2024: 10 Capacitaciones. | 3 | 2 | 66.67%
34 | Cantidad de capacitaciones impartidas. | Ejecutar plan de capacitaciónes con impacto en 30 personas | 30 | 241 | 100%
35 | Cantidad de capacitaciones sobre la ley de derecho de autor a personal técnico de instituciones públicas que tiene incidencias en las industrias creativas | Ejecución de al menos 4 capactiaciones dirigido para instituciones públicas, asociaciones de artistas, universidades, centros tecnológicos, centros de emprendimiento que tiene incidencias en las industrias creativas | 4 | 2 | 50%
36 | Cantidad de cursos especiales para las sociedades de gestión colectiva | Ejecución de al menos unos 5 cursos especiales para socierndad de gestión colectiva | 5 | 2 | 40%
37 | Cantidad de presentación de tesis y doctorados sobre la ley de Derecho de autor | Presentación de Conversatorio en universidades el tema de Derecho de autor | 2 | 2 | 100%
38 | Cantidad de universidades de que integran el Derecho de autor como materia | Presentación de oferta curricular al sector universitario con impacto en al menos 3 universidades | 2 | 2 | 100%
39 | Aumento del porcentaje de encuestas de satisfacción al cliente | Realizar encuestas de satisfacción al cliente con foco en lograr el 95% de satisfacción. | 95% | 96.35% | 100%
82.05%
| Metas programadas | 39
| Metas ejecutadas | 32

## Informe de seguimiento.
Informe de Evaluación y Seguimiento del POA Trimestre julio-septiembre 2024.
El actual informe de evaluación y monitoreo, tiene como objetivo, presentar de manera consolidada el desempeño obtenido en el Plan Operativo Anual (POA), de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), para el período julio-septiembre 2024.
Las metas plasmadas en el presente informe, corresponden a una segmentación de los productos programados en función a las actividades cuantitativas de los diferentes indicadores que contribuyen al logro de resultado y por ende al desempeño de la institución.
Durante el trimestre se programaron metas y/o actividades a ejecutar en un total de 39 productos alineados al Plan Estratégico Institucional, de las cuales ejecutamos 32 actividades, dando como resultado un 82% de cumplimiento.
Las actividades ejecutadas fueron atendidas con un nivel de eficiencia de 82%, mientras que el 18% de las actividades no alcanzaron a ser ejecutadas, las mismas están programadas para lograrse durante el resto del año.
Como parte de las acciones ejecutadas durante el trimestre se destacan:
Los eventos formativos en Santo Domingo y Santiago, ejecución de programa de pasantía para estudiantes, alcance de los indicadores, informes de ejecución de planes de mejoras, convenios interinstitucionales e internacionales, cantidad de post en las redes sociales, porcentaje de solicitudes a TICs atendidas, encuestas de satisfacción al cliente con foco en lograr el 95% de satisfacción.
En la tabla No. 1, se muestra el comportamiento de los productos programados en el Plan Operativo Anual, durante el período julio-septiembre 2024.
Tabla No. 1 Seguimiento de metas programadas en el POA Trimestre julio - septiembre 2024.
No. | Producto | Unidad de medida | Metas programadas | Metas logradas | % ejecución
1 | Eventos Formativos en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. | Ejecutar Cronograma de Capacitaciones por Grupo Ocupacional | 5% | 60% | 100%
2 | Ejecución de Programa de Pasantía para unos 3 estudiantes. | Cantidad de estudiantes | 3 | 0 | 0%
3 | Ejecución de Programa de Suplencia para 1 posición. | Cantidad de posiciones ejecutadas. | 1 | 0 | 0%
4 | Ejecución de Ruta de aprobación de dos empleados de Carrera Administrativa | Cantidad de aprobación de empleados de Carrera Administrati-va | 1 | 0 | 0%
5 | Presentación de Informe trimestral del alcance de los indicadores. | Cantidad de informes presentados | 1 | 1 | 100%
6 | Empleados por Grupo Ocupacional | Realizar capacitaciones para el impacto del personal | 4% | 12% | 100%
7 | Actividades de integración. | Realización de Team Building | 1 | 0 | 0%
Planificación.
8 | Alcance de los indicadores | Seguimiento monitoreo mensual del alcance de los Indicadores. | 3 | 3 | 100%
9 | Informes de ejecución de planes de mejora al año. | Elaboración informes de segumiento de Carta Compromiso. | 1 | 1 | 100%
10 | Reportes trimestrales de estadisticas areas sustantivas. | Cantidad de reportes trimestrales de estadisticas areas sustantivas. | 1 | 1 | 100%
11 | Convenios Interinstitucionales | Cantidad de convenios interinstitucionales firmados | 1 | 3 | 100%
12 | Convenios Internacionales | Gestionar la firma de al menos un convenio | 1 | 1 | 100%
13 | Reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas a la ONDA | Cantidad de Reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas al a ONDA | 3 | 3 | 100%
14 | Cantidad de notas de prensa | Presentar las notas de prensa de eventos realizados durante el trimestre. | 68 | 5 | 7.353%
15 | Cantidad de post en las redes sociales | Presentar calendario de al menos 14 post en redes sociales con foco en la sensibilización del Derecho de autor | 14 | 19 | 100%
16 | Participación en conversatorios | Integrar en agenda de al menos en 5 Conversatorios de los sectores económicos a la ONDA | 5 | 4 | 80%
17 | Diseño de boletìn de actividades de la ONDA | Diseñar el boletín de actividades de la ONDA | 1 | 0 | 0%
18 | Frecuencia del uso de los servicios del Dpto. de Resolución Alternativa de Conflictos. | Realizar al menos 13 registros del uso de los servicios del RAC. | 13 | 12 | 92.31%
19 | Porcentaje aumento del uso de los servicios del Dpto. Orientación y Asistencia Jurídica. | Realizar el 100% mas que el año pasado de Orientación y Asistencia Jurídica. | 35 | 16 | 45.71%
20 | Aumento el porcentaje inserciòn de sujetos obligados. | Realizar 80% inserciòn de sujetos obligados por encima del año pasado. | 28 | 16 | 57.14%
21 | Aumento de Porcentaje de las Inspecciones de parte y oficio. | Realizar al menos el 50% más que el año pasado de las Inspecciones de parte y oficio. | 27 | 26 | 96.3%
22 | Cantidad de sociedades de gestión colectiva registradas | Asistencia en la gestión de registro de al menos 2 sociedades de gestión colectiva | 2 | 3 | 100%
23 | Participación en reuniones de Sociedad de Gestión Colectiva | Cantidad reuniones de sociedades de gestión colectiva asistidas. | 2 | 2 | 100%
24 | Aumento de la frecuencia de fiscalización de las de sociedades de gestión colectiva. | Fiscalización periódica de Sociedades de Gestión Colectiva. | 2 | 5 | 100%
25 | Plan diseñado y puesto en marcha para fomentar la vigilancia y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva | Diseñar plan para formentar la vigilancia y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva | 1 | 1 | 100%
26 | Cantidad de capacitaciones impartidas. | Ejecución de 5 capacitaciones para impactar 40 personas | 2 | 5 | 100%
27 | Cantidad de cursos especiales para las sociedades de gestión colectiva. | Creación de Calendario de cursos especia les para las sociedades de gestíón. | 1 | 1 | 100%
28 | Sistema de automatización de todos registros obras artísticas, literarías y científicas. | Validación del Sistema de automatización de todos registros obras artísticas, literarias y científicas. | 10% | 75% | 100%
29 |  | Informe de avances de los resultados de la validación del Sistema. | 3 | 3 | 100%
30 | Presentar Informe de solicitudes de TICs atendidas. | Porcentaje de solicitudes a TICs atendidas. | 100% | 100% | 100%
31 | Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | Porcentaje de Avance del Observatorio de la Ley de Derecho de Autor. | 40% | 0 | 0%
32 | Acceso del servicio de Centro de Capacitación | Aumento del 60% con relación al 2023 acceso del servicio de Centro de Capacitación. Año 2024: 84 actividades. | 21 | 10 | 47.62%
33 | Capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una Sociedad de Gestiòn tanto para personal técnico de la ONDA como para la sociedad de Gestión. | Cantidad de capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una Sociedad de Gestiòn tanto para personal técnico de la ONDA como para la sociedad de Gestiòn. Año 2024: 10 Capacitaciones. | 3 | 2 | 66.67%
34 | Cantidad de capacitaciones impartidas. | Ejecutar plan de capacitaciónes con impacto en 30 personas | 30 | 241 | 100%
35 | Cantidad de capacitaciones sobre la ley de derecho de autor a personal técnico de instituciones públicas que tiene incidencias en las industrias creativas | Ejecución de al menos 4 capactiaciones dirigido para instituciones públicas, asociaciones de artistas, universidades, centros tecnológicos, centros de emprendimiento que tiene incidencias en las industrias creativas | 4 | 2 | 50%
36 | Cantidad de cursos especiales para las sociedades de gestión colectiva | Ejecución de al menos unos 5 cursos especiales para socierndad de gestión colectiva | 5 | 2 | 40%
37 | Cantidad de presentación de tesis y doctorados sobre la ley de Derecho de autor | Presentación de Conversatorio en universidades el tema de Derecho de autor | 2 | 2 | 100%
38 | Cantidad de universidades de que integran el Derecho de autor como materia | Presentación de oferta curricular al sector universitario con impacto en al menos 3 universidades | 2 | 2 | 100%
39 | Aumento del porcentaje de encuestas de satisfacción al cliente | Realizar encuestas de satisfacción al cliente con foco en lograr el 95% de satisfacción. | 95% | 96.35% | 100%
82.05%
Eduar Ramos Eró
Encargado de Planificación y Desarrollo