## Metas ejecutadas (hidden)
Tabla No. 1 Seguimiento de metas programadas en el POA Trimestre julio - septiembre 2024. | [5 empty] | Ejecutadas | 70-100 | 26 | 66.67%
[6 empty] | Con nivel de ejecucion | .10-69 | 6 | 15.38%
[6 empty] | Sin ejecución | 0 | 7 | 17.95%
No. | Producto | Unidad de medida | Metas programadas | Metas logradas | % ejecución | Total metas programadas |  | 39 | 100%
1 | Eventos Formativos en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. | Ejecutar Cronograma de Capacitaciones por Grupo Ocupacional | 5% | 60% | 100% | Nivel de incumplimiento. | 82.05% | 17.95%
2 | Ejecución de Programa de Pasantía para unos 3 estudiantes. | Cantidad de estudiantes | 3 | 0 | 0%
3 | Ejecución de Programa de Suplencia para 1 posición. | Cantidad de posiciones ejecutadas. | 1 | 0 | 0%
4 | Ejecución de Ruta de aprobación de dos empleados de Carrera Administrativa | Cantidad de aprobación de empleados de Carrera Administrati-va | 1 | 0 | 0%
5 | Presentación de Informe trimestral del alcance de los indicadores. | Cantidad de informes presentados | 1 | 1 | 100%
6 | Empleados por Grupo Ocupacional | Realizar capacitaciones para el impacto del personal | 4% | 12% | 100%
7 | Actividades de integración. | Realización de Team Building | 1 | 0 | 0%
Planificación.
8 | Alcance de los indicadores | Seguimiento monitoreo mensual del alcance de los Indicadores. | 3 | 3 | 100%
9 | Informes de ejecución de planes de mejora al año. | Elaboración informes de segumiento de Carta Compromiso. | 1 | 1 | 100%
10 | Reportes trimestrales de estadisticas areas sustantivas. | Cantidad de reportes trimestrales de estadisticas areas sustantivas. | 1 | 1 | 100%
11 | Convenios Interinstitucionales | Cantidad de convenios interinstitucionales firmados | 1 | 3 | 100%
12 | Convenios Internacionales | Gestionar la firma de al menos un convenio | 1 | 1 | 100%
13 | Reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas a la ONDA | Cantidad de Reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas al a ONDA | 3 | 3 | 100%
14 | Cantidad de notas de prensa | Presentar las notas de prensa de eventos realizados durante el trimestre. | 68 | 5 | 7.353%
15 | Cantidad de post en las redes sociales | Presentar calendario de al menos 14 post en redes sociales con foco en la sensibilización del Derecho de autor | 14 | 19 | 100%
16 | Participación en conversatorios | Integrar en agenda de al menos en 5 Conversatorios de los sectores económicos a la ONDA | 5 | 4 | 80%
17 | Diseño de boletìn de actividades de la ONDA | Diseñar el boletín de actividades de la ONDA | 1 | 0 | 0%
18 | Frecuencia del uso de los servicios del Dpto. de Resolución Alternativa de Conflictos. | Realizar al menos 13 registros del uso de los servicios del RAC. | 13 | 12 | 92.31%
19 | Porcentaje aumento del uso de los servicios del Dpto. Orientación y Asistencia Jurídica. | Realizar el 100% mas que el año pasado de Orientación y Asistencia Jurídica. | 35 | 16 | 45.71%
20 | Aumento el porcentaje inserciòn de sujetos obligados. | Realizar 80% inserciòn de sujetos obligados por encima del año pasado. | 28 | 16 | 57.14%
21 | Aumento de Porcentaje de las Inspecciones de parte y oficio. | Realizar al menos el 50% más que el año pasado de las Inspecciones de parte y oficio. | 27 | 26 | 96.3%
22 | Cantidad de sociedades de gestión colectiva registradas | Asistencia en la gestión de registro de al menos 2 sociedades de gestión colectiva | 2 | 3 | 100%
23 | Participación en reuniones de Sociedad de Gestión Colectiva | Cantidad reuniones de sociedades de gestión colectiva asistidas. | 2 | 2 | 100%
24 | Aumento de la frecuencia de fiscalización de las de sociedades de gestión colectiva. | Fiscalización periódica de Sociedades de Gestión Colectiva. | 2 | 5 | 100%
25 | Plan diseñado y puesto en marcha para fomentar la vigilancia y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva | Diseñar plan para formentar la vigilancia y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva | 1 | 1 | 100%
26 | Cantidad de capacitaciones impartidas. | Ejecución de 5 capacitaciones para impactar 40 personas | 2 | 5 | 100%
27 | Cantidad de cursos especiales para las sociedades de gestión colectiva. | Creación de Calendario de cursos especia les para las sociedades de gestíón. | 1 | 1 | 100%
28 | Sistema de automatización de todos registros obras artísticas, literarías y científicas. | Validación del Sistema de automatización de todos registros obras artísticas, literarias y científicas. | 10% | 75% | 100%
29 |  | Informe de avances de los resultados de la validación del Sistema. | 3 | 3 | 100%
30 | Presentar Informe de solicitudes de TICs atendidas. | Porcentaje de solicitudes a TICs atendidas. | 100% | 100% | 100%
31 | Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | Porcentaje de Avance del Observatorio de la Ley de Derecho de Autor. | 40% | 0 | 0%
32 | Acceso del servicio de Centro de Capacitación | Aumento del 60% con relación al 2023 acceso del servicio de Centro de Capacitación. Año 2024: 84 actividades. | 21 | 10 | 47.62%
33 | Capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una Sociedad de Gestiòn tanto para personal técnico de la ONDA como para la sociedad de Gestión. | Cantidad de capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una Sociedad de Gestiòn tanto para personal técnico de la ONDA como para la sociedad de Gestiòn. Año 2024: 10 Capacitaciones. | 3 | 2 | 66.67%
34 | Cantidad de capacitaciones impartidas. | Ejecutar plan de capacitaciónes con impacto en 30 personas | 30 | 241 | 100%
35 | Cantidad de capacitaciones sobre la ley de derecho de autor a personal técnico de instituciones públicas que tiene incidencias en las industrias creativas | Ejecución de al menos 4 capactiaciones dirigido para instituciones públicas, asociaciones de artistas, universidades, centros tecnológicos, centros de emprendimiento que tiene incidencias en las industrias creativas | 4 | 2 | 50%
36 | Cantidad de cursos especiales para las sociedades de gestión colectiva | Ejecución de al menos unos 5 cursos especiales para socierndad de gestión colectiva | 5 | 2 | 40%
37 | Cantidad de presentación de tesis y doctorados sobre la ley de Derecho de autor | Presentación de Conversatorio en universidades el tema de Derecho de autor | 2 | 2 | 100%
38 | Cantidad de universidades de que integran el Derecho de autor como materia | Presentación de oferta curricular al sector universitario con impacto en al menos 3 universidades | 2 | 2 | 100%
39 | Aumento del porcentaje de encuestas de satisfacción al cliente | Realizar encuestas de satisfacción al cliente con foco en lograr el 95% de satisfacción. | 95% | 96.35% | 100%
82.05%
| Metas programadas | 39
| Metas ejecutadas | 32

## Informe de seguimiento.
Informe de Evaluación y Seguimiento del POA Trimestre octubre-diciembre 2024.
El actual informe de evaluación y monitoreo, tiene como objetivo, presentar de manera consolidada el desempeño obtenido en el Plan Operativo Anual (POA), de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), para el período octubre-diciembre 2024.
Las metas plasmadas en el presente informe, corresponden a una segmentación de los productos programados en función a las actividades cuantitativas de los diferentes indicadores que contribuyen al logro de resultado y por ende al desempeño de la institución.
Durante el trimestre se programaron metas y/o actividades a ejecutar en un total de 52 productos alineados al Plan Estratégico Institucional, de las cuales ejecutamos 47 actividades, dando como resultado un 90% de cumplimiento.
Las actividades ejecutadas fueron atendidas con un nivel de eficiencia de 82.4%.
Como parte de las acciones ejecutadas durante el trimestre se destacan:
Las capacitaciones por grupo ocupacionales, cumplimiento de entrega de programas, planes e informes, lanzamiento de la revista institucional, además de las actividades y acuerdos interisntitucionales, la cantidad de registros del uso de los servicios del DRAC, las inspecciones de partes y oficios, el porcentaje de solicitudes a TICs atendidas, los conversatorios realizados en universidades, entre otras.
En la tabla No. 1, se muestra el comportamiento de los productos programados en el Plan Operativo Anual, durante el período octubre-diciembre 2024.
Tabla No. 1 Seguimiento de metas programadas en el POA Trimestre octubre - diciembre 2024.
No. | Producto | Unidad de medida | Metas programadas | Metas logradas | % ejecución
Recursos Humanos
1 | Cronograma de Capacitaciones por Grupo Ocupacional | Unidad | 1 | 1 | 100%
2 | Informe final de la ejecuciòn del Cronograma de Capacitaciones | Unidad | 1 | 1 | 100%
3 | Programa de Pasantía | Cantidad de estudiantes impactados en el programa | 3 | 0 | 0%
4 | Informe final Cierre del programa de Pasantias. | Unidad | 1 | 0 | 0%
5 | Plan de suplencia de personal, pasantías y de Carrera Administrativa | Entrega de Plan de Suplencia de Personal, Pasantías y de Carrera Administrativa | 1 | 1 | 100%
6 | Empleados de Carrera Administrativa | Aprobación de empleados de Carrera Administrativa | 2 | 1 | 50%
7 | Informe mensual del Alcance de los Indicadores. | Cantidad de informes presentados | 3 | 3 | 100%
8 | Capacitación por Grupo Ocupacional | Porcentaje de empleados por Grupo Ocupacional capacitados. | 15% | 100% | 100%
9 | Actividades de integración. | Cantidad de actividades de integración. | 2 | 2 | 100%
10 | Informe de Evaluación de Desempeños anual | Cantidad de Informe de Evaluación de Desempeños anual | 1 | 1 | 100%
Planificación.
11 | Informe de seguimiento del combate a la Piratería | Cantidad de informe de seguimiento del combate a la Piratería | 1 | 1 | 100%
12 | Informe de seguimiento de Plan Operativo Anual. | Cantidad de informe de seguimiento de Plan Operativo Anual. | 1 | 1 | 100%
13 | Informe de ejecución de planes de mejora al año | Cantidad de informes de ejecución de planes de mejora al año. | 1 | 1 | 100%
14 | Memoria Anual Institucional | Cantidad de Memoria anual Institucioanal, elaborada. | 1 | 1 | 100%
15 | Reportes trimestrales de estadisticas areas sustantivas. | Cantidad de reportes trimestrales de estadisticas areas sustantivas. | 1 | 1 | 100%
16 | Autodiagnósticos realizados al año | Cantidad de Autodiagnósticos realizados al año | 1 | 1 | 100%
Relaciones interinstitucionales.
17 | Plan de acción de cada Convenio | Cantidad de plan de acción de cada convenio | 1 | 1 | 100%
18 | Matriz de medición de alcance de cada convenio | Matriz de medición de alcance de cada convenio | 1 | 1 | 100%
19 | Acuerdo con Instituciones homólogas | Cantidad de acuerdos firmados con Instituciones homólogas | 1 | 1 | 100%
20 | Reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas al a ONDA | Cantidad de reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas al a ONDA | 3 | 10 | 100%
21 | Acuerdo con FEDOCAMARAS | Cantidad de acuerdo con FEDOCAMARAS. | 1 | 1 | 100%
22 | Reportes de acuerdos firmados | Cantidad reporte de Acuerdos firmados | 1 | 1 | 100%
Comunicaciones.
23 | Creación de Podcast de ONDA | Cantidad de Podcast de ONDA creado | 1 | 0 | 0%
24 | Notas de prensa | Cantidad de notas de prensa realizadas | 68 | 8 | 11.76%
25 | Post en redes | Cantidad de post en redes sociales | 14 | 64 | 100%
26 | Estadísticas de canal de Youtube | Informe estadísticas de canal de Youtube | 1 | 1 | 100%
27 | Participación en Conversa-torios. | Frecuencia de participación en conversatorios. | 1 | 1 | 100%
28 | Participación en mesas técnicas sectoriales. | Frecuencia en participación mesas tésnicas sectoriales. | 1 | 1 | 100%
29 | Lanzamiento de la Revista sobre Derecho de Autor | Cantidad de lanzamiento revista sobre Derecho de Autor | 1 | 1 | 100%
Resolución Alternativa de Conflictos.
30 | Registros del uso de los servicios del RAC. | Cantidad de registros del uso de los servicios del RAC. | 13 | 24 | 100%
31 | Vistas Conciliatorias | Cantidad de Vistas Conciliatorias realizadas. | 4 | 3 | 75%
32 | Asistencias Jurídicas | Cantidad de Asistencias Jurídicas realizadas. | 22 | 21 | 95.45%
Inspectoría.
33 | Inserción de sujetos obligados. | Cantidad de inserción de sujetos obliglados. | 28 | 2 | 7.143%
34 | Inspeciones de partes y oficios. | Cantidad de Inspecciones de parte y oficio. | 27 | 35 | 100%
Sociedades de Gestión Colectiva.
35 | Reuniones de Sociedad de Gestión Colectiva | Cantidad de reunione de Sociedades de Gestión Colectiva Asistidas. | 2 | 2 | 100%
36 | Fiscalización de las Sociedades de Gestión Colectiva. | Cantidad fiscalización de Sociedades de Gestión Colectiva. | 2 | 0 | 0%
37 | Cantidad de cursos especiales para las sociedades de gestión colectiva. | Creación de Calendario de cursos especia les para las sociedades de gestíón. | 1 | 1 | 100%
38 | Informe de impacto de todas las acciones | Cantidad de Informe de impacto de todas las acciones. | 1 | 1 | 100%
Tecnología.
39 | Validación del Sistema de automatización de todos los registros obras artísticas, literarias y científicas. | Porcentaje de validación del Sistema de automatización de los registros obras artísticas, literarias y científicas. | 10% | 90% | 100%
40 | Equipamentos tecnológicos y de telecomunicaciones | Adquisición de equipamentos tecnológicos | 3 | 3 | 100%
41 | Presentar Informe de solicitudes de TICs atendidas. | Porcentaje de solicitudes a TICs atendidas. | 100% | 100% | 100%
Capacitación.
42 | Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | Porcentaje de Avance del Observatorio de la Ley de Desarrollo de Autor. | 40% | 0 | 0%
43 | Acceso del servicio de Centro de Capacitación | Servicios de Centro de Capacitación. Año 2024: 84 actividades. | 21 | 12 | 57.14%
44 | Personal capacitado en acciones formativas | Cantidad de Personal Capacitado en acciones formativas. | 3 | 30 | 100%
45 | Instituciones impactadas sobre la Ley de Derecho de autor a personal técnico de instituciones públicas, Asociones de artistas, Universidades, Centros tecnologicos, Centros de Emprendimiento que tiene incidencias en las industrias creativas | Cantidad de instituciones impactadas. | 4 | 4 | 100%
46 | Participación en conversato-rios de los sectores de las Industrias creativas | Frecuencia de participación en Conversatorios. | 2 | 1 | 50%
47 | Participación en mesas técnicas sectoriales. | Frecuencia de participación en mesas técnicas sectoriales | 2 | 4 | 100%
48 | Conversatorios a estudiantes de TICs, bellas artes, cine, música, artesanía, sector agrícola, entre otros. | Cantidad de conversatorios a estudiantes de TICs, bellas artes, cine, música, artesanía, sector agrícola, entre otros. | 5 | 7 | 100%
49 | Servidores públicos capacitados. | Cantidad de servidores públicos | 188 | 70 | 37.23%
50 | Conversatorios en universidades. | Cantidad de conversatorios en universidades. | 4 | 4 | 100%
51 | Informe de impacto de todas las acciones durante el año | Cantidad de informe | 1 | 1 | 100%
Atención al Usuario.
52 | Aumento del porcentaje de encuestas de satisfacción al cliente | Realizar encuestas de satisfacción al cliente con foco en lograr el 95% de satisfacción. | 95% | 100% | 100%
Nivel de eficiencia de productos programados |  |  |  |  | 90.38%
Eduar Ramos Eró
Encargado de Planificación y Desarrollo