## Hoja1
OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
PLAN OPERATIVO ANUAL
2024
Eje END |  |  | Tercer eje que procura: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General de la END |  |  | 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Objetivo Específico de la END |  |  | 3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.
Línea de Acción de la END |  |  | 3.3.1.1 Impulsar un Estado pro-competitivo que reduzca los costos, trámites y tiempos de transacciones y autorizaciones, y elimine la duplicidad de instituciones y funciones, mediante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para la coordinación de los procedimientos de las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales, en un entorno de seguridad jurídica, certidumbre legal y responsabilidad social empresarial, en concordancia con los estándares internacionales.
Política Prioritaria del PNPSP |  |  | Política 15 Hacia un Estado Moderno e Institucional
Impacto de la Política |  |  | Apoyo sostenido a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Denominación Resultados PNPSP |  |  | Mejorada la calidad de los servicios públicos
Eje Estratégico PEI |  |  | E1.Fortalecimiento Institucional y de ecosistema de la ley de Derecho de Autor
Objetivo de Desarrollo Sostenible directamento alineado |  |  | ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sòlidas; ODS 9 Industria Innovación e Infraestructura
Alineamiento Estratégico |  |  | Acciones 2024
Objetivo Estratégico PEI | Resultados Estratègicos | Prodcutos Estratègicos | Actividades | Cronograma año 2024 | [11 empty] | Recursos | Presupuesto | Unidad Ejectutora | Involucrados | Medio de Verificaciòn | Riesgo Asociado | Acciòn para mitagar el riesgo
|  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
OE1.Desarrollar el Talento Humano | 1.OE1. R1 Diseñado y Puesto en marcha plan de Capacitación técnica especializada en Derecho de autor | Empleados del Grupo Ocupacional 1 al 5 impactados | Diseñar el Plan de capacitaciòn tècnica especializada en Derecho de Autor por grupo ocupacional | [12 empty] | Facilitadores, programa de capacitaciòn por grupo ocupacional, cronograma | RD$400,00.00 | Recursos Humanos | Planficaciòn y Desarrollo | fotos, lista de participaciòn, videos, informe | Problemas de presupuesto; | Gestiòn interna con expertos para capacitacioens basicas y apalancase en los acuerdos para lograr capacitaciones sin costos | bar: T1 Ene to T1 Feb
Socializar Plan de capacitaciòn tècnica especializada en Derecho de Autor por grupo ocuacional con la direcciòn ejecutiva para su aprobaciòn | bar: T1 Mar
Gestionar aprobaciòn de Plan de capacitaciòn tècnica especializada en Derecho de Autor por grupo ocupacional | bar: T1 Mar
|  | Eventos Formativos en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros | Diseñar Cronograma de Capacitaciones por Grupo Ocupacional | [17 empty] | Falta de Integraciòn del Pesonal | Motivaciòn con plan de promociòn y entrega de certificados | bar: T2 Abr
Ejecutar Cronograma de Capacitaciones por Grupo Ocupacional | bar: T2 May to T4 Nov
Informe final de la ejecuciòn del Cronograma de Capacitaciones | bar: T4 Dic
| 1.OE1. R2 Diseñado el plan de Suplencia de Personal, pasantías y ruta para ser empleado de carrera en la ONDA | Plan de suplencia de personal, pasantías y de carrera administrativa. | Diseñar Programa de Suplencia de Personal, Pasantias y Carrera Administrativa | [12 empty] | Persona que diseñara y manejara los programas, Estudiantes, programa, necesidades de los Dptos. para pasantia, lista de requisitos para la carrera admnistrativa, áreas para la Suplencia | N/A | Recursos Humanos | Planficaciòn y Desarrollo | fotos, lista de participaciòn, videos, informe | Falta de competencias, técnicas para hacer el diseño | Contratar experto | bar: T1 Ene
|  | Estudiantes impactado el programa de Pasantías | Indentificar y vincular a estudiaantes de Escuelas y Universidades para la pasantia | [17 empty] | Falta de involucramiento de los actores claves | Crear ruta de comunicación interna con el aval de la Dirección Ejectuva | bar: T1 Ene to T1 Feb
Indenticar áreas de la ONDA para hacer parte de la Pasantia | bar: T1 Ene to T1 Feb
Ejecución de Programa de Pasantía para unos 10 estudiantes | bar: T1 Mar to T4 Oct
Cierre del programa de Pasantias y presentación de Informe final | bar: T4 Nov
|  | Personal impactado con los programas de Suplencia | Indentificar posiciónes para el programa de Suplencia | bar: T1 Ene to T1 Feb
Ejecución de Programa de Suplencia para 5 posiciones | bar: T1 Mar to T4 Nov
Cierre del programa de Pasantias y presentación de Informe final | bar: T4 Dic
|  | Personal impactado con los programas de Carrera Administrativa | Indentificar Personal con los requisitos para entrar en la Carrera Administrativa | bar: T1 Ene to T1 Feb
Ejecución de Ruta de aprobación de dos empleados de Carrera Administrativa | bar: T1 Mar to T4 Nov
Cierre del programa de Pasantias y presentación de Informe final | bar: T4 Dic
| 1.OE1. R3 Diseñado al programa de Compensación y Beneficios de alcance de Indicadores del MAP | Programa de Compensación y Beneficios de alcance de Indicadores del MAP | Diseñar Programa de Compensación y Beneficios de alcance de Indicadores del MAP | [12 empty] | Personal para diseñar y manejar el programa | N/A | Planificaciòn y Desarrllo; Recursos Humanos | Financiero y Administrativo | Programa aprobado, informes, plan de comunicación | Falta de Presupuesto y aprobación | Gestionar alternativas de presupuesto en instancias de mas alto nivel y crear el cronograma de informes para evidenciar el trabajo que hace la institución | bar: T1 Mar
Solicitar Aprobación del programa | bar: T2 Abr
|  |  | Comunicar al personal las condiciones del programa | [14 empty] | Areas Sustatntivas y de Apoyo | Planificaciòn y Desarrllo; Recursos Humanos; Financiero y Administrativo | bar: T2 May
|  | Alcance de los indicadores | Presentación de Informe mensual del Alcance de los Indicadores | bar: T2 Jun to T4 Dic
| 1.OE1. R4 Gestionados los convenios Interinstitucionales e Internacionales con el objetivo de fortalecer las capacitaciones al personal interno. | Convenios Interinstitucionales | Indentificar instituciones que tenga aporte técnico a nivel de capacitación para el personal | [12 empty] | Personal para diseñar y manejar el programa | N/A | Relaciones Interinstitucionales y Areas Sustantivas | Planificaciòn y Desarrllo; Recursos Humanos | Convenios, planes de acciòn, fotos y videos | Falta de integraciòn de las institiciones | Buscar apoyo de instituciones aliadas que puedan apoyar en la sinergia que se necesita para la integración de las instituciones | bar: T1 Feb
Gestionar la firma de al menos 4 convenios | bar: T1 Mar to T4 Nov
|  | Convenios Internacionales | Indentificar instituciones a nivel internacional que tenga aporte técnico a nivel de capacitación para el personal | bar: T1 Feb to T1 Mar
Gestionar la firma de al menos un convenio | bar: T2 Abr to T4 Nov
|  | Empleados por Grupo Ocupacional | Realizar capacitaciones para el impacto el 15% del personal | bar: T2 Abr; T3 Jul; T4 Oct
| 1.OE1. R5 Clima Organizacional Asertivo para la ejecución de proyectos e iniciativas del PEI 2022-2024 | Monitoreo anual de la estructura Organizativa | Realizar Monitorio anual de la estructura organizativa | [12 empty] | Personal y presupuesto para realizar y organizar las activiades | RD$100,000.00 | Planficaciòn y Desarrollo | Direcciòn General; Recursos Humanos y Areas Sustantivas | Informe final | Falta de Presupuesto y aprobación | Crear a tiempo el plan de trabajo de este punto para trabajar con finanzas estas partidas presupuestarias | bar: T4 Oct to T4 Nov
|  | Actividades de Integración | Realizar actividades tematicas tradicionales | [14 empty] | Recursos Humanos | Direcciòn General | fotos, lista de participaciòn, videos, informe | bar: T1 Feb to T4 Oct
Realización de Team Building | bar: T2 May
|  | Informes de Evaluación de Desempeños anual | Realizar Evaluacion de Desempeño | [14 empty] | Recursos Humanos | Direcciòn General, Areas de Apoyo y Areas Sustantivas | Informe final | bar: T4 Nov
OE2.Proveer de las herramientas tecnológicas, técnicas y estratégicas a la ONDA para el cumplimiento ágil de los servicios que ofrece. | 1.OE2. R6 Creado Observatorio de Observancia de la ley de Derecho de Autor | Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | Crear Procedimiento de Gestión del Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | [12 empty] | Página web, soporte técnico, recursos académicos a exhibir en el Observatorio | N/A | Centro de Capacitaciòn | Dirección General, Áreas Sustantivas y Áreas de Apoyo | Informes, Landing page | Lento uso del Observatorio | Incluir la promoción del Observatorio en las capacitaciones de la ONDA | bar: T1 Ene
Lanzamiento del Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | bar: T1 Mar
Diseñar Plan de promoción del Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | bar: T1 Mar
Ejecutar plan de promoción del Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | bar: T2 Abr to T4 Nov
Presentar informe de Impacto del Observatorio de la Ley de Derecho de Autor | bar: T4 Dic
| 1.OE2. R7 Elaboración y Monitoreo de Planes Institucionales | Elaboración y Seguimiento de Planes Operativos Anuales | Elaborar POA | [12 empty] | Informes de todas las áreas sustantivas y personal técnico | N/A | Planificación y Desarrollo | Dirección General, Áreas Sustantivas y Áreas de Apoyo | Plan aprobado | Falta de Integracón del personal en la presentación de los informes | Crear reuniones de seguimiento | bar: T4 Oct
|  | Elaboración Anual de Informes de Seguimiento | Elaborar Informe de Seguimiento | [16 empty] | Informe | bar: T2 Jun; T4 Dic
|  | Elaboración Anual de Memorias Institucionales | Elaborar Memorias Institucionales | [16 empty] | Informe | bar: T2 Jun; T4 Dic
| 1.OE2. R8 Implementado Modelo de Gestión de Calidad | Autodiagnósticos CAF realizados al año | Elaborar autodiagnósticos CAF | [12 empty] | Equipo | N/A | Planificación y Desarrollo | Dirección General, Áreas Sustantivas y Áreas de Apoyo | Informe | Falta de Integracón del personal en la presentación de los informes | Crear reuniones de seguimiento | bar: T2 Jun; T4 Dic
|  | Planes de mejora al año | Elaborar Planes de Mejora | bar: T4 Dic
|  | Informes de ejecución de planes de mejora al año | Elaborar informer de segumiento de Carta Compromiso | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
Elaborar informe de Burocracia cero | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
Elaborar informes de ejecución de planes de mejora del año | bar: T4 Dic
| 1.OE2. R9 Fomentado el uso de las TICs para el fortalecimiento institucional y la agilidad de los tramites de los servicios de la ONDA | Sistema de automatizaciòn de todas registros obras artísticas, literìas y cientìficas | Validación del Sistema de automatizaciòn de todas registros obras artísticas, literìas y cientìficas | [12 empty] | Equipo humano y recursos financieros | RD$750,000.00 | TICs | Dirección General, Áreas Sustantivas y Áreas de Apoyo | Proceso de compras, informe | El sistema presenta errores | Preaprar plan de contigenica para responder a errores
Informe de avances de los resultados de la validación del Sistema | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  | Adquisición de equimientos tecnológicos y telecomunciaciones | Adquirir equipamientos tecnológicos y de telecomunicaciones | bar: T2 Jun; T4 Oct
|  | Licenciamiento de softwares y aplicaciones | Adquirir licencias de softwares y aplicaciones | bar: T1 Feb; T2 May; T3 Ago; T4 Nov
| 1.OE2. R10 Cumplimiento de las solicitudes de apoyo de las áreas sustantivas de la ONDA | Porcentaje de acciones de mantenimiento, suministros y mayordomía realizadas | Presentar informe de acciones de mantenimiento, suministros y mayordomia realizadas | [12 empty] | Equipo humano, Suministros y recursos financieros | RD$300,000.00 | Divisiòn de Servicios Generales | Departamento Administrativo y Financiero | informe | Lentitud en la respuesta de las solicitudes | Crear reportes de monitorio para crear plan de mejora | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  | Porcentaje de solitudes de transporte atendidas | Presentar informe de solicitudes de transporte atendidas | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  | Porcentaje de Solicitudes a TICs atendidas | Presentar Informe de solicitudes de TICs atendidas | [14 empty] | TICs | TICs | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
| 1.OE2. R11 Mejorado la gestiòn de las áreas de apoyo de la ONDA | Presentaciòn y ejecuciòn asertiva de Plan de Compras Anual | Elaborar PACC de la ONDA | [12 empty] | Equipo humano | N/A | Financiero y Administrativo | Planificaciòn y Desarrollo | Informe | bar: T4 Oct
|  | Presentacion y ejecucion asertiva de Presupuesto Anual | Elaborar Presupuesto Anual | [14 empty] | Financiero y Administrativo | Planificaciòn y Desarrollo | bar: T4 Oct
| 1.OE2. R12 Creaciòn de un Departamento de Desarrollo Institucional e Innovaciòn | Creaciòn de un Departamento de Desarrollo Institucional e Innovaciòn | Gestión de creación dpto. de revision análisis | [12 empty] | Informes, equipo humano | N/A | Planificación y Desarrollo | Dirección General y Recursos Humanos | Informe | Lenta respuesta del MAP y falta de disponibilidad del equipo para trabajar el proyecto | Usar alianzas con universidades para gestionar apoyo técnico y crear coalición para acelerar el proceso | bar: T1 Feb to T4 Nov
Gestionar la creación de un Dpto. de Desarrollo Institucional e Innovación | bar: T1 Feb to T4 Nov
Solicituar la reunión con el MAP para validar la creación de los Dptos. | bar: T4 Nov
| 1.OE2. R13 Diseñada Polìtica de Responsabilidad Social Corporativa | Diseño de Polìtica de Responsabilidad Social Corporativa | Diseñar Polìtica de Responsabilidad Social Corporativa | [12 empty] | Personal, Calendario de trabajo | N/A | Planificación y Desarrollo | Dirección General | Documento | Falta de Integración del personal | Creación de Programa de Compromiso con la RSE | bar: T2 Abr
Promoción de la Polìtica de Responsabilidad Social Corporativa | bar: T2 May to T4 Nov
Crear Programa de Voluntariado de la ONDA | bar: T2 Jun
Participación en Jornadas de Reforestación, limpiezas de playas y demas | bar: T4 Oct
Informe final de la ejecución de las acciones de la Política de RSE de ONDA | bar: T4 Dic
OE3.Garantizar los servicios de la ONDA para los actores del ecosistema | 1.OE3. R14 Formulado proyecto de fortalecimiento integral del ecosistema de la ley derecho de autor | Diseño y puesta en marcha de proyecto de fortalecimiento Integral del ecosistema de la ley derecho de autor | Identifcar comisión que diseñarà Proyecto | [12 empty] | Personal, Calendario de trabajo y presupuesto | RD$800,000.00 | Areas Sustantivas | Dirección General; Planificaciòn y Desarrollo | Proyecto Aprabado, Informe de avance de ejecuciòn | Falta de motivación del equipo gestor del proyecto | Crear coalición para apoyar al equipo | bar: T1 Mar
Diseñar Proyecto de Fortalecimiento Integral del ecosistema de la ley de derecho de autor | bar: T2 Abr to T2 May
Lanzamiento del Proyecto | bar: T2 Jun
Articularse los actores claves para la ejecución del Proyecto | bar: T2 Jun
Ejecución de las actividades del proyecto del 2024 | bar: T2 Jun to T4 Nov
Informe del alcance del proyecto | bar: T4 Dic
| 1.OE3. R15 Mejorada la gestiòn de los servicios de la ONDA | Aumento del porcentaje de encuestas de satisfacción al cliente | Realizar encuestas de satisfacción al cliente con foco en lograr el 95% de satisfacción | [12 empty] | Equipo técnico | N/A | Atención al Usuario y Registro | Áreas Sustantivas de la Institución | Informe | No alcance de los Indicadores propuestos | Monitoreo constante de las estadísticas y ajustes en los esquemas de promoción
|  | Aumento el porcentaje inserciòn de sujetos obligados | Realizar inserciòn de sujetos obligados con foco en buscar estar 60% por encima del año pasado | [14 empty] | Atención al Usuario y Inspectorìa | Áreas Sustantivas de la Institución
|  | Porcentaje aumento de registros obras | Realizar de registros de obras con foco en estar 50% por encima del año pasado | [14 empty] | Atención al Usuario y Registro | Áreas Sustantivas de la Institución
|  | Frecuencia del uso de los servicios del Dpto. de Resolución Alternativa de Conflictos | Realizar al menos 50 registros del uso de los servicios del RAC | [14 empty] | Resolucion Alternativa de Conflictos | Áreas Sustantivas de la Institución | Informe, fotos | bar: T1 Feb to T4 Nov
|  | Porcentaje Aumento del uso de los servicios del Dpto. Orientación y Asistencia Jurídica | Realizar el 100% mas que el año pasado de Orientación y Asistencia Jurídica | [14 empty] | Juridico | Áreas Sustantivas de la Institución | bar: T1 Feb to T4 Nov
|  | Aumento del porcetaje uso de los servicios de Investigación y Pertaje | Realizar al menos el 30% más que el año pasado de los servicios de Investigación y Peritaje. | [14 empty] | Investigaciòn y Peritaje | Áreas Sustantivas de la Institución | bar: T1 Feb to T4 Nov
|  | Aumento de Porcentaje de las Inspecciones de parte y oficio | Realizar al menos el 50% más que el año pasado de las Inspecciones de parte y oficio | [14 empty] | Inspectorìa | Áreas Sustantivas de la Institución | Informe | bar: T1 Feb to T4 Nov
|  | Aumento al acceso del servicio de Centro de Capacitación | Realizar al menos el 50% más que el año pasado de las Capacitaciones del Centro de Capacitación | [14 empty] | Centro de Capacitaciòn | Áreas Sustantivas de la Institución | Informe, fotos | bar: T1 Feb to T4 Nov
|  | Frecuencia de presentaciòn de Informe trimestral de Monitoreo de las estadísticas de servicios | Presentar de manera trimestral el informe de las estadísiticas de servicios | [14 empty] | Áreas Sustantivas de la Institución | Áreas Sustantivas de la Institución | Informe | bar: T2 Abr; T3 Ago; T4 Dic
| 1.OE3. R16 Creadas las alternativas para facilitar el acceso al registro de Obras de extranjeros y de dominicanos en el exterior | Creado proceso de registro de obras en el extranjero y de dominicanos en el exterior | Crear Comisión para crear proceso de registro de obras en el extranjero y de dominicanos en el exterior | [12 empty] | Personal y Comisión | N/A | Planificación y Desarrollo | Atención al Usuario y Registro | Informe | Falta de Integraciòn del Pesonal | Crear sistema electrónico y sencillo para el registro | bar: T1 Feb
|  | Cantidad de registros de obras extranjeras | Crear levantamiento con demanda de exranjeros de registro de obras
|  | Cantidad de dominicanos en la diaspóra que Registran Obras en Rep. Dominicana | Crear levantamiento con demanda de dominicanos en la diaspóra que Registran Obras en Rep. Dominicana
| 1.OE3. R17 Fomentado el apoyo técnico para la fiscalización y la creación de sociedades de gestión por colectivos creativos | Cantidad de sociedades de gestión colectiva registradas | Asistencia en la gestión de registro de al menos 9 sociedades de gestión colectiva | [12 empty] | Personal, Herramientas para la fiscalización | N/A | Sociedad de Gestiòn Colectiva | Dirección General, Áreas Sustantivas y Áreas de Apoyo | Informe | Falta de integración de los actores | Usar los acuerdos | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Cantidad de sociedades de gestión colectiva asistidas | Participación en reuniones de Sociedad de Gestión Colectiva | bar: T1 Mar; T2 May; T3 Jul; T3 Sep; T4 Nov
|  | Aumento de la frucencia de fiscalización de las de sociedades de gestión colectiva | Fiscalización periódica de Sociedades de Gestión Colectiva | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Cantidad de capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una Sociedad de Gestiòn tanto para personal técnico de la ONDA como para la sociedad de Gestiòn | Realización de 10 Capacitaciones de buenas prácticas en la Administración de una Sociedad de Gestiòn tanto para personal técnico de la ONDA como para la sociedad de Gestiòn | [12 empty] | Facilitadores, cronograma, recursos financieros | RD$540,000.00 | Centro de Capacitaciòn | Dirección General, Áreas Sustantivas y Áreas de Apoyo | Cronograma de Capacitaciones, hojas de participaciòn, fotos, videos | Falta de Presupuesto y aprobación | Buscar apoyo con embajadas u otras institcuiones que les interese patrocinar las capactiaciones | bar: T1 Feb to T4 Nov
|  | Programa de contrataciòn y capacitaciòn de personal tècnico para la fiscalizaciòn de las sociedades de gestiòn colectiva | Crear descripción de puesto de Personal Técnico de fiscalización de las sociedades de gestión colectiva | [12 empty] | Comisión de creación del puesto | N/A | Sociedad de Gestiòn Colectiva | Recursos Humanos | Informe, programa, fotos | Lenta respuesta del MAP y falta de disponibilidad del equipo para trabajar el proyecto | Dar seguimiento de cerca al proyecto | bar: T1 Mar
Solicitar Aprobación del Puesto | bar: T2 Abr
Evaluación de Perfiles | bar: T2 May to T3 Ago
Contratación de Candidato | bar: T3 Sep
| 1.OE3. R18 Fomentado el uso del servicio de Resoluciòn Alterna de Conflictos | Campaña de promoción del servicio de Resoluciòn Alterna de Conflictos | Diseñar y poner en marcha promoción del RAC | [12 empty] | Equipo técnico | N/A | Comunicaciones y Resoluciòn Alterna de Conflictos | Atención al Usuario y areas Sustantivas | Informes | Lentitud en el uso de los servicios | Integración de la promoción en todos los espacios de promoción de la ONDA | bar: T1 Mar
Presentar reportes trimestrales las estadisticas del RAC | bar: T2 Abr; T3 Ago; T4 Dic
|  | Aumento de la cantidad de Actos de Acuerdos logrados | Realizar al menos 25% por encima del año pasado de los Actos de Acuerdos | [12 empty] | Equipo técnico | N/A | Resolucion Alternativa de Conflictos | Areas Sustantivas | bar: T2 Abr; T3 Ago; T4 Dic
|  | Aumento de las Vistas Consilitarorias | Realizar al menos 25% por encima del año pasado de las Vistas Consilitarorias | [15 empty] | Areas Sustantivas | bar: T2 Abr; T3 Ago; T4 Dic
|  | Aumento del servicio del Arbitraje | Realizar al menos 25% por encima del año pasado de los servicio del Arbitraje | [15 empty] | Areas Sustantivas | bar: T2 Abr; T3 Ago; T4 Dic
| 1.OE3. R19 Fomentada la orientaciòn y asitencia Jurìdica | Campaña de promociòn del servicio de Asistencia Jurídica | Diseñar y poner en marcha promoción del asistencia jurídica | [12 empty] | Equipo técnico | N/A | Comunicación y Alternativa de Conflictos | Atención al Usuario y areas Sustantivas | Informe y campaña | Resultados lentos de la Campaña | Cambio de estrategia y medios de la Campaña | bar: T1 Mar
|  | Aumento de la cantidad de Asistencias ejecutadas | Realizar al menos 25% por encima del año pasado de los Actos de Acuerdos | [14 empty] | Alternativa de Conflictos | Areas Sustantivas | Informe | bar: T2 Abr; T3 Ago; T4 Dic
OE4.Articular la ONDA con actores públicos y privados | 1.OE4. R20 Evaluado el alcance de los indicadores de los convenios | Plan de acción de cada Convenio | Entrega de Plan de acción de cada Convenio | [12 empty] | Matriz de medición de alcance de los convenios y equipo técnico | N/A | Relaciones Interinstitucionales | Dirección General, Planificación y Desarrollo y áreas Sustantivas | Informe y plan de acciòn | Falta de datos para medir el alcance | Revisión constante de los avances de cada convenio | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
|  | Matriz de medición de alcance de cada convenio | Presentar matriz de medición de alcance de cada convenio | bar: T2 May; T4 Nov
| 1.OE4. R21 Fomentado la promociòn de la Copia Privada | Plan de Acción de Articulaciòn de la ONDA para la promociòn de Copia Privada | Revisión del decreto, y la ley reuniones, conversatorios, foros | [12 empty] | Personal y agenda de trabajo | N/A | Sociedades de Gestiòn Colectiva | Dirección General, Divisiòn de Relaciones Interinstitucionales, Planificación y Desarrollo y áreas Sustantivas | Plan, informe, fotos | Personal y agenda de trabajo | Hacer mesas de trabajo | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
| 1.OE4. R22 Gestionados acuerdos para el acceso a recursos de Cooperación Internacional y capacitaciones técnicas | Cantidad de reuniones con organismos bilaterales, multilaterales e instituciones afines a la ONDA. | Retomar acuerdos firmados con Instituciones homólogas | [12 empty] | Personal y agenda de trabajo | N/A | Divisiòn de Relaciones Interinstitucionales | Dirección General, Planificación y Desarrollo y áreas Sustantivas | Minuta, informe y fotos | Personal y agenda de trabajo | Hacer mesas de trabajo | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
Gestionar acuerdos con reuniones con organismos Bilaterales, Multilaterales e Instituciones homólogas al a ONDA | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Cantidad de Acuerdos firmados con Instituciones homólogas a la ONDA en países de la región | Firmar Acuerdo con instituciones homólogas de la ONDA | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
| 1.OE4. R23 Gestionados acuerdos interinstitucionales para promover el uso de los servicios a los actores del ecosistema de la ley | Acuerdos con Institutos de formaciòn en artes, cultura e industrias creativas ( ITLA, ITSC, A&B Master…) | Gestionar firma de aceurdo con Institutos de formación de Arte y Cultura | [12 empty] | Personal y agenda de trabajo | N/A | Planificación y Desarrollo; Divisiòn de Relaciones Interinstitucionales | Dirección General y áreas Sustantivas | Acuerdo, planes de acciòn, fotos y videos | Personal y agenda de trabajo | Hacer mesas de trabajo | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
Gestionar firma de acuerdo con Institutos de formación Tecnología | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
Gestionar firma de acuerdos con Cluster y asociaciones que agrupan a los creativos dominicanos | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
Presentar reporte de Acuerdos firmados | bar: T2 Jun; T4 Dic
|  | Acuerdo con las academias para fomentar el uso de los servicios de la ONDA en las vicerrectorìas acadèmicas y Investigación e Innovación | Gestionar acuerdos con Universidades en todo el país | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
Presentar reporte de Acuerdos firmados | bar: T4 Dic
|  | Acuerdo con FEDOCAMARAS para la promociòn y capactaciòn en las provincias en materia de Derechos de Autor y Conexos | Gestionar firma de Acuerdo con FEDOCAMARAS para la promociòn y capactaciòn en las provincias en materia de Derechos de Autor y Conexos | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Plan de acción para fortalecer el rol de la ONDA para la ejecuciòn de la Estrategia de PI y de los compromisos de los acuerdos comerciales | Crear Plan de acción para fortalecer el rol de la ONDA para la ejecuciòn de la Estrategia de PI y de los compromisos de los acuerdos comerciales | [12 empty] | Personal y Comisión | N/A | Planificación y Desarrollo | Dirección General y áreas Sustantivas | Plan, informe, fotos | Rol pasivo de los actores de la estrategia de PI | Hacer MEU con los actores | bar: T2 Jun
Presentar reporte de avances de Plan de acción | bar: T4 Dic
Eje END |  |  | Tercer eje que procura: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General de la END |  |  | 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Objetivo Específico de la END |  |  | 3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.
Línea de Acción de la END |  |  | 3.3.1.6 Fortalecer el marco legal e institucional que regula el derecho de autor y propiedad intelectual.
Política Prioritaria del PNPSP |  |  | Política 21 El comercio: una actividad importante
Impacto de la Política |  |  | Aumentada la capacidad competitiva del sector comercial, en un entorno articulado, innovador y ambientalmente sostenible
Denominación Resultados PNPSP |  |  | Aumentada la diversificación de las exportaciones dominicanas en sectores potenciales
Eje Estratégico PEI |  |  | E2.Observancia del Derecho de Autor
Objetivo de Desarrollo Sostenible directamento alineado |  |  | ODS 9 Industria Innovación e Infraestructura;
Alineamiento Estratégico |  |  | Acciones 2024
Objetivo Estratégico PEI | Resultados Estratègicos | Prodcutos Estratègicos | Actividades | T1 Ene: Cronograma | Recursos | Presupuesto | Unidad Ejectutora | Involucrados | Medio de Verificaciòn | Riesgo Asociado | Acciòn para mitagar el riesgo
|  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 2.OE1. R26 Diseñado plan de capacitación junto a las sociedades de gestión colectiva para fortalecer la educación a los sujetos obligados en materia de gestión colectiva | Plan de capacitación junto a las sociedades de gestión colectiva para fortalecer la educación a los sujetos obligados en materia de gestión colectiva | Diseñar Plan de capacitación junto a las sociedades de gestión colectiva para fortalecer la educación a los sujetos obligados en materia de gestión colectiva | [12 empty] | Equipo técnico | RD$245,000.00 | Sociedades de Gestión; Centro de Capacitacion | Comunicaciones y Centro de Capacitación, Investigación y Peritaje | Fotos, hojas de participaciòn e informe | Lenta respuesta de las Sociedades de Gestión Colectiva | Presentar plan nuevas sociedad de gestión colectiva | bar: T1 Feb
|  | Cantidad de capacitaciones impartidas | Ejecución de 5 capacitaciones para impactar 40 personas | bar: T1 Mar; T2 May; T3 Jul; T3 Sep
|  | Cantidad de personas impactadas | Presentar informe de avance de plan de capacitación | [14 empty] | Sociedades de Gestión; Centro de Capacitacion | Comunicaciones y Centro de Capacitación, | Informe | bar: T4 Dic
| 2.OE1. R27 Diseñada una ruta para orientar y promover la normativa y seguridad juridadica de los grupos de interès | Cantidad de personas capacitadas en acciones formativas | Iniciar a Diseñar ruta para orientar y promover la normativa y seguridad juridadica de los grupos de interès | [12 empty] | Equipo técnico | RD$200,000.00 | Centro Capactiación, | Comunicaciones, Centro de Capacitaciòn, areas sustantivas | Fotos, hojas de participaciòn e informe | Lenta respuesta del equipo | Crear ruta de sensibilización del equipo | bar: T1 Ene
Ejecutar plan de capacitaciónes con impacto en 30 personas | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
Presentar informe de avances de ruta | bar: T4 Dic
| 2.OE1. R28 Diseñada una Ruta de vigilancia efectiva para prevenir las infracciones de obras protegidas y la piratería | Cantidad de informes de seguimiento del combate a la piratería | Presentar informe de Seguimiento del combate a la Piratería | [12 empty] | Equipo técnico | N/A | Inspectoria | Comunicaciones, Centro de Capacitaciòn, areas sustantivas | Informes revisados | Falta integración del equipo | Compilar información de ejecución | bar: T4 Dic
| 2.OE1. R29 Diseñado programa de capacitaciòn del régimen sancionador de la ley de derecho de autor | Programa de capacitaciòn para personal tècnico y actores del ecosistema | Diseñar Programa de capacitaciòn para personal tècnico y actores del ecosistema | [12 empty] | Equipo técnico | RD$232,000.00 | Centro Capactiación. | Direcciòn General y Areas Sustantivas | Informe y Programa | Falta de equima técnico | Buscar apoyo de la OMPI | bar: T1 Ene
|  | Cantidad de personal tècnico capacitado | Ejecutar el plan de capacitación con unos 4 eventos y con impacto en 20 personas | [16 empty] | Informe y fotos | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
| Resultado para medir peritaje | Cantidad de eventos realizados para los actores del ecosistema de la Ley | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
| 2.OE1. R30 Entregados los informes de la lista 301, de reportes tècnicos para el MIREX, MICM. | Reporte de acciónes politicas pùblica y gurbernamental | Presentar Reporte de acciónes politicas pùblica y gurbernamental | [12 empty] | Equipo técnico y estadísticas | N/A | Planificación y Desarrollo | Direcciòn General y Planificaciòn y Desarrollo | Informe | Lenta Respuesta de los equipos | Crear reporte periódico | bar: T2 Jun; T4 Dic
|  | Reporte para el MIREX | Presentar Reporte para el MIREX | bar: T4 Dic
|  | Reporte de Acuerdos internacionales en materia comercial (examen de policitica comercial) | Presentar Reporte de Acuerdos internacionales en materia comercial (examen de policitica comercial) | bar: T4 Nov
|  | Reporte tècnico de combate a la pirateria lista 301 | Presentar Reporte tècnico de combate a la pirateria lista 301 | bar: T4 Nov
|  | Respuesta a exámenes de política comerciales | Presentar Respuesta a exámenes de política comerciales | bar: T2 Jun; T4 Dic
| 2.OE2. R33 Presencia en los foros internacionales | Cantidad de foros internacionales visitados | Participar en al menos 14 de foros internacionales. | [12 empty] | Calendario y equipo de articulación | RD$400,000.00 | Dirección General y Áreas Sustantivas | Planificación y Desarrollo | Fotos y videos | Lenta respuesta a las iniciativas concretadas en cada foro | Crear comisión técnica de seguimiento | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Cantidad de iniciativas surgidas a partir de la participación en los foros | Presentar al menos 4 iniciativas surgidas a partir de la participación en los foros | [16 empty] | Informe | bar: T4 Dic
OE3.Garantizar el cumplimiento de la ley de Derecho de Autor | 2.OE3. R34 Gestionado acuerdos a nivel regional para intercambio de experiencias y formación técnica con impacto en los trabajos de combate de la piratería | Acuerdo con países de la región para diseñar estrategia de combate a la piratería | Gestionar Acuerdo con países de la región para diseñar estrategia de combate a la piratería | [12 empty] | Equipo técnico | N/A | Planificación y Desarrollo | Dirección General y Áreas Sustantivas | Acuerdo, fotos y videos | Lenta respuesta de los contactados | Ver alternativas con la OMPI | bar: T1 Feb to T4 Nov
|  | Acuerdo con los países de la región para intercambio de experiencia de los equipos de inspectoría | Gestionar Acuerdo con los países de la región para intercambio de experiencia de los equipos de inspectoría | bar: T1 Feb to T4 Nov
| 2.OE3. R39 Creado contenido especializado para formar técnicos expertos en Inspección y Peritaje de obras | Amento de la disponibilidad de expertos en las diferentes àreas de industras cretivas y culturales | Diseñar Plan de acción para la mejora del personal técnico de Inspección y Peritaje de Obras | [12 empty] | Equipo técnico y recursos financieros | RD$185,000.00 | Planificación y Desarrollo | Recursos Humanos y Areas Sustantivos | Informe | Falta de integración del equipo y presupuesto | Creación de Comisión y búsqueda de financiamiento de los actoresd el ecosistema del a ley | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Cantidad de capacitaciones a personal técnico de Inspectoría y de Peritaje | Diseñar y ejecutar programa de capacitación para al menos 5 personas para ser parte del personal técnico de Inspectoria y de Peritaje | [14 empty] | Centro de Capacitaciòn y Inspectorìa | Todas las áreas sustantivas a nivel general | Informe, hojas de participaciòn y fotos | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Programa de capacitación de expertos en Inspectoría y peritaje de obras | Diseñar y ejecutar programa de capacitación para al menos 5 personasexpertos en Inspectoría y peritaje | [16 empty] | Plan de capacitaciòn | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
Presentar informe de avances de Plan de acción | bar: T3 Jul; T4 Dic
| 2.OE3. R40 Fortalecido el rol que juega la unidad de Investigación y Peritaje en las operaciones de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República y los tribunales | Porcentajes de Casos analizados | Ejecución de la labor técnica de Investigación y Peritaje con foco en el alcance asertivo de informes y asesorías a requerimientos. | [12 empty] | Equipo técnico y herramientas | N/A | Departamento de Investigaciòn y Peritaje | Planificación y Desarrollo | Informe | Falta de herramientas y técnicos | Busca apoyo de la cooperación internacional | bar: T1 Feb
|  | Porcentajes de asesorias y opiniones a jueces y usuarios. | Presentación de informes de estadísticas de la unidad Investigación y Peritaje | bar: T2 Abr; T3 Ago; T4 Dic
Eje END |  |  | Tercer eje que procura: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General de la END |  |  | 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Objetivo Específico de la END |  |  | 3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.
Línea de Acción de la END |  |  | 3.3.1.6 Fortalecer el marco legal e institucional que regula el derecho de autor y propiedad intelectual.
Política Prioritaria del PNPSP |  |  | Política 23 Promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas
Impacto de la Política |  |  | Aumentada las exportaciones de las MIPYMES
Denominación Resultados PNPSP |  |  | Aumentado el aporte de las Mipymes al crecimiento económico PIB
Eje Estratégico PEI |  |  | E3.Posicionamiento del Concepto del Derecho de Autor
Objetivo de Desarrollo Sostenible directamento alineado |  |  | ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico;
Alineamiento Estratégico |  |  | Acciones 2024
Objetivo Estratégico PEI | Resultados Estratègicos | Prodcutos Estratègicos | Actividades | T1 Ene: Cronograma | Recursos | Presupuesto | Unidad Ejectutora | Involucrados | Medio de Verificaciòn | Riesgo Asociado | Acciòn para mitagar el riesgo
|  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
OE1.Democratizar el Derecho de Autor | 3.OE1.R41 Diseñado el plan de capacitación en la ley de derecho de autor a personal técnico de instituciones públicas, asociaciones de artistas, universidades, centros tecnológicos, centros de emprendimiento que tiene incidencias en las industrias creativas | Cantidad de instituciones impactadas | Diseñar el plan de al menos 12 capacitaciones en la ley de derecho de autor a personal técnico de instituciones públicas, asociaciones de artistas, universidades, centros tecnológicos, centros de emprendimiento que tiene incidencias en las industrias creativas | [12 empty] | Equipo técnico y recursos financieros | RD$282,000.00 | Centro de Capacitación y Comunicaciones | Planificación y Desarrollo | Informe, minutas y hojas de participaciòn | Falta de integración y presupuesto | Buscar patrocinio y integración del ecosistema de la ley | bar: T1 Ene
|  | Cantidad de capacitaciones sobre la ley de derecho de autor a personal técnico de instituciones públicas que tiene incidencias en las industrias creativas | Ejecución de al menos 15 capactiaciones dirigido para instituciones públicas, asociaciones de artistas, universidades, centros tecnológicos, centros de emprendimiento que tiene incidencias en las industrias creativas | bar: T1 Feb to T4 Nov
|  | Cantidad de servidores públicos capacitados | Presentación de informes de impacto de las capacitaciones con foco en unas 600 personas | bar: T4 Dic
| 3.OE1.R42 Diseñada e Implementada campaña de comunicación enfocada en la Sensibilización sobre el concepto del derecho de autor y el rol de la ONDA como garante del derecho de autor | Aumento del porcentaje de las Interacciones en publicaciones digitales | Crear calendario de continuación de la campaña Ponte en ONDA con foco en el uso a los medios digitales y el aumento de un 50% de las interacciones | [12 empty] | Equipo técnico | RD$180,000.00 | Centro de Capacitación y Comunicaciones | Planificación y Desarrollo | Informe | No completar los indicadores | Crear reporte que informe a Comunicaciones lo que hacen los Dptos. | bar: T1 Feb
|  | Cantidad de notas de prensa | Presentar al menos 30 notas de prensa de eventos importantes alieneados a los pilares del PEI | bar: T3 Jul; T4 Dic
|  | Cantidad de post en las redes sociales | Presentar calendario de al menos 55 post en redes sociales con foco en la sensibilización | bar: T3 Jul; T4 Dic
| 3.OE1.R43 Creación de contenido informativo sobre la ley de derecho de autor y la ONDA especializado por industria creativa | Relanzamiento de canal de Youtube | Relanzar Canal de Youtube con Calendario de contenido enfocado en los pilares del PEI | [12 empty] | Equipo técnico | RD$265,000.00 | Comunicaciones | Planificación y Desarrollo | Informe, fotos y videos de Lanzamiento | Falta de integración y presupuesto | Crear comisión de apoyo a la estrtegía de Contenido | bar: T1 Mar
|  | Creación de Podcast | Crear Podcast de ONDA | [16 empty] | Informe | bar: T2 Jun
|  | Cantidad de suscriptores a canal de Youtube | Presentar informe estadísticas de canal de Youtube y Podcast | bar: T4 Dic
Cantidad de suscriptores a Podcast | bar: T4 Dic
Cantidad de visitas a Podcast y canal de Youtube | bar: T4 Dic
| 3.OE1.R44 Integración en espacio de conversación de los sectores de las Industrias creativas | Participación en actividades | Integrar en agenda al menos 20 actividades de los sectores económicos a la ONDA | [12 empty] | Agenda de eventos y contactos para la articulación | RD$272,000.00 | Centro de Capacitación y Comunicaciones | Planificación y Desarrollo | Informe y fotos | Complegidad para hacer parte de los eventos | Indentificar otros actores y nuevos contactos | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Participación en mesas técnicas sectoriales | Integrar en agenda de al menos 6 mesas técnicas sectoriales a la ONDA | [16 empty] | Informe, fotos y hojas de participaciòn | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Conversatorios a estudiantes de TICs, bellas artes, cine, música, artesanía, sector agrícola, entre otros | Integrar en la agenda en al menos 15 Conversatorios tanto en universidades como institutos a la ONDA | [16 empty] | Informe y fotos | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Frecuencia de participación en ferias temáticas de las industrias creativas | Integrar en al menos 5 ferias a la ONDA para promover la ley de derecho de autor y su impacto en la Economía | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  | Frecuencia de participación en espacios de conversación del ecosistema de emprendimiento | Integrar en al menos 15 espacio de conversacion del ecosistema de emprendimiento | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
| 3.OE1.R45 Promocionado el centro de documentación para la consulta de textos bibliográficos sobre Propiedad Intelectual | Cantidad de personas que consultan el centro | Diseñar estrategia de promoción del Centro con foco en el uso de al menos 50 personas | [12 empty] | Equipo técnico | N/A | Centro de Capacitación y Comunicaciones | Planificación y Desarrollo | Informe | Lenta respuesta a la campaña | Invertir en publidad | bar: T1 Ene
Presentar informe de impacto del Centro | bar: T4 Dic
| 3.OE1.R46 Diseñada la revista y boletìn sobre acciones a favor del derecho de autor | Diseño de la Revista de Derecho de Autor | Diseñar la Revista de Derecho de Autor | [12 empty] | Equipo técnico y recursos financieros | RD$223,000.00 |  |  | Revista | Falta de integración y presupuesto | Buscar patrocinio y integración del ecosistema de la ley | bar: T1 Mar
Presentar Revsita de Derecho de Autor | bar: T2 Jun
|  | Diseño de boletìn de actividades de la ONDA | Diseñar el boletín de actividades de la ONDA | [16 empty] | Boletìn | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
OE2.Fomentar capacitaciones y especializaciones en derecho de autor | 3.OE2.R47 Fortalecida la oferta académica del Centro de Capacitación | Cantidad de nuevas acciones formativas para nuevas tendencias del derecho de autor | Creación de al menos 05 propuestas formativas para nuevas tendencia del derecho de autor | [12 empty] | Diagnóstico por sector a impactar, equipo especializado para el diseño, recursos finaciero | N/A | Centro de Capacitación y Sociedad de Gestión Colectiva | Planificación y Desarrollo; Comunicaciones | Informe y documentaciòn aprobada de las nuevas acciones formativas | Falta de interés de los actores en integrarse en las propuestas | Hacer promoción masiva de las ofertas y hacer vales convenios firmados | bar: T2 Abr
|  | Cantidad de nuevas propuestas de contenidos para industrias creativas | Creación de al menos 5 propuestas de contenido y formativo para las industrias creativas (artesania, gastronimia, moda, artes plásticas, música, cine, pintura, teatro, entre otros.) | [16 empty] | Informe y documentaciòn aprobada de las nuevas propuestas de contenido | bar: T1 Mar
|  | Cantidad de cursos especiales para las sociedades de gestión colectiva | Creación de Calendario de cursos especiales para las sociedades de gestíón | [16 empty] | Informe, fotos y hojas de participaciòn | bar: T1 Mar
Ejecución de al menos unos 5 cursos especiales para socierndad de gestión colectiva | bar: T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
Presentación de Informe de impacto de todas las acciones | bar: T4 Dic